## List1
PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ:
Omezení prací a rozdělení stavebních prací na etapy:
termín (doba) provádění
číslo místnosti (popis práce) | název místnosti | libovolně | I. etapa | víkend/noc | stěhování z | II. etapa
stavba protiprachových stěn
1.24 | serverovna
1.25 | informace
1.26 | vestibul
1.27 | chodba, schodiště
1.28 | kancelář
1.29 | zádveří
1.30 | kancelář
1.32 | kancelář
1.33 | kancelář
1.45 | WC bezbariérové
1.47 | podatelna
1.48 | náhradní pokladna
1.49 | náhradní pokladna
1.50 | podatelna
1.51 | hlavní pokladna
1.52 | hlavní pokladna
1.53 | vedoucí CzP
1.54 | CzP
1.55 | zázemí
1.56 | kuchyňka
bourání dveří "lítaček"
nové posuvné dveře
kabelové trasy v chodbě
trasa od diesel agregát
trasa k hlavnímu vypínači 1
trasa k hlavnímu vypínači 2
práce v suterénu
Zhotovitel zpracuje orientační denní harmonogram, na kterém budou vyznačeny následující milníky:
• ukončení bouracích prací prostory KB (I. etapa)
• finální podlahové konstrukce zádveří, chodby a bývalých prostor komerční banky
• stěny, příčky I. etapy včetně výplní otvorů
• předání kompletně provedených prací spojených s I. etapou včetně dokladů a dokumentů pro dílčí kolaudaci této části
• bourací práce ostatní prostory II. etapy (včetně bývalého výtahu)
• předání kompletně provedených zbývajících prací včetně dokladů a dokumentů pro kolaudaci
Při realizaci bude prováděna týdenní aktualizace denního harmonogramu.
Ve Frýdku-Místku dne 11.06.2020 | [5 empty] | Ing. Petr Mitura
3