číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo č.  S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxx – vedoucí investičního odboru

tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx

xxxxxxxxx – technik investičního odboru

tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx – technik investičního odboru

tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx / xxxxx, kód xxxxxx

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

  - Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- navýšení přesunu hmot na skládku o 6 km;

- změna rozsahu a sklady oprav komunikací po překopu v lokalitě Kamenec;

- navýšení množství uloženého odpadu na skládku vlivem zvětšení skutečné objemové hmotnosti zeminy;

- změna provádění prací v části stoky posunem do komunikace SSMSK III/4773;

- změna skladby a rozsah opravy povrchu komunikace III/4773 z důvodu stanoviska správce komunikace.

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- odpočtu původní části sklady oprav komunikací v lokalitě Kamenec;

- odpočet původního řešení kanalizace v části komunikace SSMSK III/4773.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 11, 16, 18, 19. viz příloha č. 2 dodatku 
č. 4.

  - Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení díla se ujednává na 20 měsíců a 140 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 20 měsíců, kdy dodatkem č. 3 byl prodloužen termín o 60 kalendářních dnů a dodatkem č. 4 byl termín prodloužen o 80 dnů) z důvodu rozsahu dodatečných prací ve změnovém listě č. 16, 19 a náročnosti při jejich provádění. V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací.

  - Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|  | Cena bez DPH v CZK | DPH | Cena vč. DPH v CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena díla | 116 262 176,71 | 24 415 057,11 | 140 677 233,82 |
| Celková cena dle dodatku č. 1 | 116 617 885,88 | 24 489 756,04 | 141 107 641,92 |
| Celková cena dle dodatku č. 2 | 118 062 793,92 | 24 793 186,73 | 142 855 980,65 |
| Celková cena dle dodatku č. 3 | 120 809 624,72 | 25 370 021,20 | 146 179 645,92 |
| Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 4 | - 2 929 080,89 265,13 | -615 106,99 | - 3 544 187,88 |
| Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 4 | 15 098 175,92 | 3 170 616,94 | 18 268 792,86 |
| Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 4 | 12 169 095,03 | 2 555 509,96 | 14 724 604,99 |
| Celková cena dle dodatku č. 4 | 132 978 719,75 | 27 925 531,16 | 160 904 250,91 |

Součet veškerých dodatečných prací činí 21,39 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 14,38 %.

  - Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 11, 16, 18, 19 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací dle změnových listů č. 11, 16, 18 a 19 činí 21 812 980,74 Kč.

*Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 11, 16, 18, 19 činí 21 812 980,74 Kč bez DPH, což představuje 15,51 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ  dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 činí 22,12 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

Dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 21,39 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 14,38 %.

Dle dodatků č. 1, 2 a 3 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 21,39 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 14,38 %.

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.4.2021.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 11, 16, 18, 19

Za objednatele:			Za zhotovitele:

_________________________			__________________________

Petr Korč			Ing. Václav Apolín

primátor                                                                      ředitel divize 1, Metrostav a.s.