## Krycí list
Rechtik – PROJEKT
Hornopolní 12, 702 00 Ostrava
tel. 596 618 468
e-mail: rechtik-jrp@volny.cz
Stavba: | Splašková kanalizace Lískovec
odkanalizování místní části Gajerovice, 2.část
Část:
Název: | Soupis prací | oceněný
Stupeň PD: | Dokumentace provedení stavby (DPS)
Objednatel: | Statutární město Frýdek-Místek
Vypracoval: | Ing. Josef Rechtik
Arch.číslo: | 22/2017
Datum: | říjen 2020

## 2017-22-2 - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice, 2.část | [7 empty] | JKSO
EČO
[12 empty] | Místo |  | Frýdek-Místej, k.ú. Lískovec u F-M
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Statutární město Frýdek-Místek
| Projektant |  |  | Josef Rechtik
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Josef Rechtik
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 30. 10. 2020 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 482930.78 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 659817.21 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 9.98 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 125.02 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 35441.33
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 1142882.99 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 35441.33
20 | HZS |  |  | 21080 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 1199404.32
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 1199404.32 |  | 251874.91
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 1451279.23
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 2017-22-2 - Rekapitulace objekt
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | Splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice, 2.část
Objednatel: | Statutární město Frýdek-Místek
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracoval: | Josef Rechtik
Místo: | Frýdek-Místej, k.ú. Lískovec u F-M | [5 empty] | Datum: | 30. 10. 2020
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ
2017-22-2 | Splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice, 2.část | 1199404.32 | 0 | 251874.91 | 1451279.23 | 0 | 1142882.99 | 21080 | 35441.33 | 0
01 | SO 01 Kanalizace gravitační | 806520.74 | 0 | 169369.36 | 975890.1 | 0 | 760179.41 | 10900 | 35441.33 | 0
02 | SO 02 Kanalizační přípojky | 392883.58 | 0 | 82505.55 | 475389.13 | 0 | 382703.58 | 10180 | 0 | 0
| Celkem | 1199404.32 | 0 | 251874.91 | 1451279.23 | 0 | 1142882.99 | 21080 | 35441.33 | 0

## 01 - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice, 2.část
Objekt: SO 01 Kanalizace gravitační
Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Josef Rechtik
Místo: Frýdek-Místej, k.ú. Lískovec u F-M | [5 empty] | Datum: 30. 10. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 760044.41
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 421862.7
1 | 221 | 113107153 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 45 | 48.9 | 2200.5
|  |  | (20,00+12,50+5,00)*1,20 |  | 45
2 | 221 | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 45 | 57.6 | 2592
3 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 40 | 72.9 | 2916
4 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20 | 43.9 | 878
5 | 001 | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 3.6 | 238 | 856.8
|  |  | 3*1,20 |  | 3.6
6 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.4 | 229 | 549.6
|  |  | 2*1,20 |  | 2.4
7 | 001 | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 26.4 | 421 | 11114.4
|  |  | (3,60+2,40)*2,20*2,00 |  | 26.4
8 | 001 | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 0.5 | 3430 | 1715
9 | 001 | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 12 | 1220 | 14640
kopané sondy 5 ks
|  |  | 2,00*0,80*1,50*5 |  | 12
10 | 001 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 129.87 | 438 | 56883.06
průměrná hloubka výkopu 2,20 m
|  |  | "rýha" 32,50*2,20*1,20 |  | 85.8
|  |  | "rozšíření pro šachty 5%" 85,80*0,05 |  | 4.29
|  |  | "montážní jámy protlaku" 3,00*2,00*(2,90+3,73) |  | 39.78
|  |  | Součet |  | 129.87
11 | 001 | 141721217 | Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 | m | 40 | 2860 | 114400
12 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 275.6 | 197 | 54293.2
|  |  | "rýha" 32,50*2,20*2 |  | 143
|  |  | "montážní jámy protlaku" 2*(3,00+2,00)*2*(2,90+3,73) |  | 132.6
|  |  | Součet |  | 275.6
13 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 275.6 | 99.2 | 27339.52
14 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 129.87 | 259 | 33636.33
15 | 221 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 233.766 | 125 | 29220.75
|  |  | 129,87*1,80 |  | 233.766
16 | 001 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 129.87 | 18.5 | 2402.6
17 | 001 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 99.57 | 127 | 12645.39
|  |  | "výkop" 129,87 |  | 129.87
|  |  | "obsyp a lože potrubí" 32,50*1,20*0,65*-1 |  | -25.35
|  |  | "šachty" 0,75*2,20*3*-1 |  | -4.95
|  |  | Součet |  | 99.57
18 | 583 | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 166.282 | 223 | 37080.89
|  |  | 99,57 * 1,67 |  | 166.282
19 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 21.45 | 188 | 4032.6
|  |  | 32,50*1,20*0,55 |  | 21.45
20 | 583 | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 35.822 | 348 | 12466.06
|  |  | 21,45 * 1,67 |  | 35.822
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3924.5
21 | 231 | 348171130 | Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m | m | 9 | 138 | 1242
22 | 271 | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 72.5 | 37 | 2682.5
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6786
23 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 5.85 | 1160 | 6786
|  |  | 32,50*1,20*0,15 |  | 5.85
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 62617.5
24 | 221 | 564851113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm | m2 | 45 | 172 | 7740
|  |  | (20,00+12,50+5,00)*1,20 |  | 45
25 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 45 | 181 | 8145
26 | 221 | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m | m2 | 45 | 443 | 19935
27 | 221 | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 112.5 | 10.2 | 1147.5
|  |  | (20,00+12,50+5,00)*3,00 |  | 112.5
28 | 221 | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 112.5 | 228 | 25650
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 199826.16
29 | 271 | 831362193 | Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 250 | kus | 2 | 3100 | 6200
30 | 271 | 871360310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 72.5 | 147 | 10657.5
31 | 286 | 28617021 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10 | m | 73.588 | 945 | 69540.66
|  |  | 72,5 * 1,015 |  | 73.588
32 | 271 | 892362121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 3 | 981 | 2943
33 | 271 | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 | 11200 | 22400
34 | 271 | 896212112 | Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno beton tř. C 25/30 90° horní potrubí DN 250 nebo 300 | kus | 1 | 27800 | 27800
35 | 592 | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 3 | 320 | 960
36 | 592 | 59224187 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm | kus | 1 | 343 | 343
37 | 592 | 59224188 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 2 | 387 | 774
38 | 592 | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 3 | 2700 | 8100
39 | 592 | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm | kus | 1 | 978 | 978
40 | 592 | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm | kus | 1 | 1620 | 1620
41 | 592 | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm | kus | 1 | 2930 | 2930
42 | 592 | 59224029 | dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm | kus | 3 | 5480 | 16440
43 | 271 | 896290113 | Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky | kus | 2 | 5220 | 10440
44 | 271 | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 | 1050 | 3150
45 | 552 | 55241003 | poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 3 | 4850 | 14550
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 44369.88
46 | 231 | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m | m | 9 | 84.3 | 758.7
47 | 005 | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 | 6720 | 2016
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 41595.18
48 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 224.176 | 77.4 | 17351.22
49 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 21.334 | 1136.4 | 24243.96
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 20657.67
50 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 32.542 | 234 | 7614.83
51 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 292.878 | 10.2 | 2987.36
52 | 221 | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 32.542 | 160 | 5206.72
53 | 321 | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 32.542 | 149 | 4848.76
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 135
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 135
54 | 946 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0.1 | 1350 | 135
|  | 000 | Ostatní náklady |  |  |  | 10900
55 | R | ostatní 2 | Dopravně inženýrská opatření | kus | 1 | 8000 | 8000
56 | R | ostatní 3 | Dokumentace skutečného provedení a zaměření stavby, geometrický plán | m | 72.5 | 40 | 2900
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 35441.33
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 21264.8
57 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 7088.266 | 3 | 21264.8
|  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 14176.53
58 | 000 | 070001000 | Provozní vlivy | % | 7088.266 | 2 | 14176.53
|  |  | Celkem |  |  |  | 806520.74

## 02 - Rozpočet
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Splašková kanalizace Lískovec, odkanalizování místní části Gajerovice, 2.část
Objekt: SO 02 Kanalizační přípojky
Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Josef Rechtik
Místo: Frýdek-Místej, k.ú. Lískovec u F-M | [5 empty] | Datum: 30. 10. 2020
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 382703.58
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 189811.76
1 | 221 | 113107153 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 26.5 | 48.9 | 1295.85
zpevněná plocha: 26,5 m, zahrada: 28,0 m
šířka rýhy 1,0 m
|  |  | 26,50*1,00 |  | 26.5
2 | 221 | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 26.5 | 57.6 | 1526.4
3 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 20 | 72.9 | 1458
4 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20 | 43.9 | 878
5 | 001 | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 5 | 238 | 1190
|  |  | 5*1,00 |  | 5
6 | 001 | 121151104 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 250 mm strojně | m2 | 38.8 | 57.3 | 2223.24
kanalizační přípojky
|  |  | 28,00*1,00 |  | 28
vodovodní přípojka
|  |  | 13,50*0,80 |  | 10.8
|  |  | Součet |  | 38.8
7 | 001 | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 18 | 421 | 7578
|  |  | 5,00*2,00*1,80 |  | 18
8 | 001 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 119.205 | 438 | 52211.79
průměrná hlobka 1,80 m, šířka rýhy 1,0 m
|  |  | 54,50*1,00*1,80 |  | 98.1
|  |  | "rozšíření pro naapojení a šachty 5%" 98,10*0,05 |  | 4.905
vodovodní přípojka, průměrná hloubka 1,50m, šířka rýhy 0,80 m
|  |  | 13,50*0,80*1,50 |  | 16.2
|  |  | Součet |  | 119.205
9 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 236.7 | 110 | 26037
|  |  | 54,50*1,80*2 |  | 196.2
|  |  | 13,50*1,50*2 |  | 40.5
|  |  | Součet |  | 236.7
10 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 236.7 | 65.5 | 15503.85
11 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 50.085 | 259 | 12972.02
výkopek v komunikaci
|  |  | 26,50*1,00*1,80*1,05 |  | 50.085
12 | 001 | 175112101 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 | m3 | 3.78 | 657 | 2483.46
|  |  | 13,50*0,80*0,35 |  | 3.78
13 | 001 | 175112109 | Příplatek k obsypání potrubí při překopech inž sítí objemu do 10 m3 za prohození sypaniny | m3 | 3.78 | 256 | 967.68
14 | 231 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 120 | 26.4 | 3168
|  |  | (26,50+13,50)*3,00 |  | 120
15 | 001 | 181351004 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 38.8 | 97.8 | 3794.64
kanalizační přípojky
|  |  | 28,00*1,00 |  | 28
vodovodní přípojka
|  |  | 13,50*0,80 |  | 10.8
|  |  | Součet |  | 38.8
16 | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 120 | 18.7 | 2244
17 | 005 | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.8 | 93 | 167.4
|  |  | 120 * 0,015 |  | 1.8
18 | 221 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 90.162 | 125 | 11270.25
|  |  | 50,09*1,80 |  | 90.162
19 | 001 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 50.09 | 18.5 | 926.67
20 | 001 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 84.375 | 127 | 10715.63
|  |  | 119,21 |  | 119.21
|  |  | 54,50*1,00*0,55*-1 |  | -29.975
|  |  | 13,50*0,80*0,45*-1 |  | -4.86
|  |  | Součet |  | 84.375
21 | 583 | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 55.319 | 223 | 12336.14
|  |  | 26,50*1,00*(1,80-0,55)*1,67 |  | 55.319
22 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 24.525 | 188 | 4610.7
|  |  | 54,50*1,00*0,45 |  | 24.525
23 | 583 | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 40.957 | 348 | 14253.04
|  |  | 24,525 * 1,67 |  | 40.957
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 828
24 | 231 | 348171130 | Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m | m | 6 | 138 | 828
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6920.32
25 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 5.45 | 1160 | 6322
|  |  | 54,50*1,00*0,10 |  | 5.45
26 | 271 | 451595111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku | m3 | 1.08 | 554 | 598.32
|  |  | 13,50*0,80*0,10 |  | 1.08
|  | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 40030.9
27 | 221 | 564851113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm | m2 | 26.5 | 172 | 4558
|  |  | 26,50*1,00 |  | 26.5
28 | 221 | 564851114 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm | m2 | 26.5 | 181 | 4796.5
29 | 221 | 565145101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m | m2 | 26.5 | 443 | 11739.5
30 | 221 | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 79.5 | 10.2 | 810.9
|  |  | 26,50*3,00 |  | 79.5
31 | 221 | 577134221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 79.5 | 228 | 18126
|  |  | 26,50*3,00 |  | 79.5
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 132459.28
32 | 271 | 831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 | kus | 8 | 537 | 4296
33 | 271 | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 13.5 | 67.3 | 908.55
34 | 286 | 28613170 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm | m | 13.703 | 45.3 | 620.75
|  |  | 13,5 * 1,015 |  | 13.703
35 | 271 | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m | 54.5 | 136 | 7412
36 | 286 | 28611165 | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8 | m | 56.135 | 275 | 15437.13
|  |  | 54,5 * 1,03 |  | 56.135
37 | 271 | 877161101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 | kus | 2 | 193 | 386
38 |  | HWL.630003203216 | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 | kus | 2 | 438 | 876
39 | 271 | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 16 | 216 | 3456
40 | 286 | 28617338 | koleno kanalizace PP KG DN 160x45° | kus | 8 | 293 | 2344
41 | 286 | 28611588 | zátka kanalizace plastové KG DN 150 | kus | 8 | 44.7 | 357.6
42 | 271 | 877360420 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 4 | 517 | 2068
43 | 286 | 28617361 | odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 250/160 | kus | 4 | 1070 | 4280
44 | 271 | 879171911 | Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 32 | kus | 1 | 482 | 482
45 | 271 | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 8 | 3310 | 26480
46 | 271 | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 8 | 1890 | 15120
47 | 271 | 894812241 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm | kus | 8 | 835 | 6680
48 | 271 | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 8 | 81.9 | 655.2
49 | 271 | 894812262 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | 8 | 3770 | 30160
50 | 271 | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 13.5 | 47.2 | 637.2
51 | 271 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 13.5 | 11.9 | 160.65
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 9642.2
52 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 98.442 | 77.4 | 7619.41
53 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 1.78 | 1136.4 | 2022.79
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 505.8
54 | 231 | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m | m | 6 | 84.3 | 505.8
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 12147.52
55 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 19.136 | 234 | 4477.82
56 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 172.224 | 10.2 | 1756.68
57 | 221 | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 19.136 | 160 | 3061.76
58 | 321 | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 19.136 | 149 | 2851.26
|  | 000 | Ostatní náklady |  |  |  | 10180
59 | R | ostatní 2 | Dopravně inženýrská opatření | kus | 1 | 8000 | 8000
60 | R | ostatní 3 | Dokumentace skutečného provedení a zaměření stavby, geometrický plán | m | 54.5 | 40 | 2180
|  |  | Celkem |  |  |  | 392883.58