## Harmonogram
|  | 2021/169 | Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři
Harmonogram stavby : PARKOVIŠTĚ A PARK NA UL. NA PŮSTKÁCH
2022
Číslo | Název | Začátek činnosti datum | Konec činnosti datum
|  |  |  | 1. MĚSÍC |  | 2. MĚSÍC |  | 3. MĚSÍC |  | 4. MĚSÍC |  | 5. MĚSÍC |  | 6. MĚSÍC
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
ZEMNÍ PRÁCE
ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
VODOROVNÉ KONSTRUKCE
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
ÚPRAVY POVRCHŮ
KOMUNIKACE PĚŠÍ
KOMUNIKACE SILNIČNÍ
VEŘEJNÝ MOBILIÁŘ
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PŘELOŽKA KANALIZACE
PŘELOŽKA VODOVODU
ODVODNĚNÍ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ZELEŇ A TERENNÍ ÚPRAVY
PŘEDÁNÍ STAVBY
|  |  |  | 1. kontrolní prohlídka stavby | 2. kontrolní prohlídka stavby | 3. kontrolní prohlídka stavby | 4. kontrolní prohlídka stavby | 5. kontrolní prohlídka stavby | 6. kontrolní prohlídka stavby |  | 7. kontrolní prohlídka stavby |  | 8. kontrolní prohlídka stavby | 9. kontrolní prohlídka stavby | 10. kontrolní prohlídka stavby
|  |  |  | 1. fáze realizace |  |  |  | 2. fáze realizace |  |  |  | 3. fáze realizace

## Finance-měsíční (hidden)
Harmonogram stavby: 2021/169 Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři
Zhotovitel : | TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 | Vsetín
[8 empty] | 2021 |  |  | 2022
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | 2021 |  |  | 2022
[8 empty] | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září
2021/169 | Polyfunkční komunitní centrum v Ratiboři | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 30853329.17 | 12887.9666 | 260 | 1 | 642456.9328 | 1876213.3969 | 2433886.8104 | 2826409.6263 | 2671161.6265 | 2352822.1271 | 2653843.065 | 3455643.0725 | 3396086.9771 | 3530760.3295 | 3201690.9479 | 1812354.2579
01 | Vedlejší a ostatní náklady | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 329350 | 0 | 260 | 1 | 25474.5856 | 27294.1989 | 28204.0055 | 28204.0055 | 25474.5856 | 28204.0055 | 27294.1989 | 28204.0055 | 27294.1989 | 28204.0055 | 28204.0055 | 27294.1989
VN a ON | Vedlejší a ostatní náklady | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 329350 | 0 | 260 | 1 | 25474.5856 | 27294.1989 | 28204.0055 | 28204.0055 | 25474.5856 | 28204.0055 | 27294.1989 | 28204.0055 | 27294.1989 | 28204.0055 | 28204.0055 | 27294.1989
VN | Vedlejší náklady | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 156450 | 0 | 260 | 1 | 12101.105 | 12965.4696 | 13397.6519 | 13397.6519 | 12101.105 | 13397.6519 | 12965.4696 | 13397.6519 | 12965.4696 | 13397.6519 | 13397.6519 | 12965.4696
ON | Ostatní náklady | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 172900 | 0 | 260 | 1 | 13373.4807 | 14328.7293 | 14806.3536 | 14806.3536 | 13373.4807 | 14806.3536 | 14328.7293 | 14806.3536 | 14328.7293 | 14806.3536 | 14806.3536 | 14328.7293
SO 01 | Přístavba objektu polyfunkčního komunitního centra | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 26181670.99 | 10545.1897 | 260 | 1 | 616982.3472 | 1848919.198 | 2405682.8049 | 2798205.6208 | 2645687.0408 | 2324618.1216 | 2481043.0858 | 2646722.3152 | 2661836.3416 | 2348605.658 | 2128268.5083 | 1275099.9479
D.1.4.4 | Vzduchotechnika, chlazení | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 1449401.27 | 490.3039 | 154 | 1 | [5 empty] | 185755.2803 | 201018.0764 | 207718.679 | 201018.0764 | 261908.579 | 328011.7593 | 63970.8197
94-1 | Lešení - Zařízení SO 01.1 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 3027 | 3.594 | 132 | 1 | [5 empty] | 509.9837 | 493.5326 | 509.9837 | 493.5326 | 509.9837 | 509.9837
94-2 | Lešení - Zařízení SO 01.2 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1347.6 | 2.75 | 132 | 1 | [5 empty] | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 227.0413
94-3 | Lešení - Zařízení SO 01.3 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1347.6 | 2.75 | 132 | 1 | [5 empty] | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 227.0413
94-4 | Lešení - Zařízení SO 01.4 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1347.6 | 2.75 | 132 | 1 | [5 empty] | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 227.0413
94-5 | Lešení - Zařízení SO 01.5 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1347.6 | 2.75 | 132 | 1 | [5 empty] | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 219.7174 | 227.0413 | 227.0413
713-1 | Izolace tepelné - Zařízení SO 01.1 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 97808.2 | 76.8538 | 109 | 1 | [6 empty] | 19178.0784 | 19817.3477 | 19178.0784 | 19817.3477 | 19817.3477
713-2 | Izolace tepelné - Zařízení SO 01.2 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2647.95 | 2.2829 | 109 | 1 | [6 empty] | 519.2059 | 536.5127 | 519.2059 | 536.5127 | 536.5127
713-3 | Izolace tepelné - Zařízení SO 01.3 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2647.95 | 2.2829 | 109 | 1 | [6 empty] | 519.2059 | 536.5127 | 519.2059 | 536.5127 | 536.5127
713-4 | Izolace tepelné - Zařízení SO 01.4 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2647.95 | 2.2829 | 109 | 1 | [6 empty] | 519.2059 | 536.5127 | 519.2059 | 536.5127 | 536.5127
713-5 | Izolace tepelné - Zařízení SO 01.5 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 2647.95 | 2.2829 | 109 | 1 | [6 empty] | 519.2059 | 536.5127 | 519.2059 | 536.5127 | 536.5127
728-1 | Vzduchotechnika - Zařízení SO 01.1 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 753536.95 | 180.5715 | 132 | 1 | [5 empty] | 126954.5948 | 122859.2853 | 126954.5948 | 122859.2853 | 126954.5948 | 126954.5948
728-2 | Vzduchotechnika - Zařízení SO 01.2 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 25809.67 | 16.7724 | 132 | 1 | [5 empty] | 4348.3683 | 4208.0984 | 4348.3683 | 4208.0984 | 4348.3683 | 4348.3683
728-3 | Vzduchotechnika - Zařízení SO 01.3 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 23444.85 | 13.4427 | 132 | 1 | [5 empty] | 3949.9476 | 3822.5299 | 3949.9476 | 3822.5299 | 3949.9476 | 3949.9476
728-4 | Vzduchotechnika - Zařízení SO 01.4 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 13844.14 | 9.0954 | 132 | 1 | [5 empty] | 2332.4366 | 2257.1967 | 2332.4366 | 2257.1967 | 2332.4366 | 2332.4366
728-5 | Vzduchotechnika - Zařízení SO 01.5 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 5083.14 | 4.6923 | 132 | 1 | [5 empty] | 856.3986 | 828.7728 | 856.3986 | 828.7728 | 856.3986 | 856.3986
728-6 | Vzduchotechnika - Zařízení SO 01.K1 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 160737.2 | 1.518 | 132 | 1 | [5 empty] | 27080.7239 | 26207.1522 | 27080.7239 | 26207.1522 | 27080.7239 | 27080.7239
767-1 | Konstrukce zámečnické - Zařízení SO 01.1 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 73126 | 93.6139 | 132 | 1 | [5 empty] | 12320.1413 | 11922.7174 | 12320.1413 | 11922.7174 | 12320.1413 | 12320.1413
767-2 | Konstrukce zámečnické - Zařízení SO 01.2 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 11035.82 | 17.0879 | 132 | 1 | [5 empty] | 1859.2958 | 1799.3185 | 1859.2958 | 1799.3185 | 1859.2958 | 1859.2958
767-3 | Konstrukce zámečnické - Zařízení SO 01.3 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 7472.04 | 10.6949 | 132 | 1 | [5 empty] | 1258.8763 | 1218.2674 | 1258.8763 | 1218.2674 | 1258.8763 | 1258.8763
767-4 | Konstrukce zámečnické - Zařízení SO 01.4 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 6284.11 | 8.5639 | 132 | 1 | [5 empty] | 1058.7359 | 1024.5832 | 1058.7359 | 1024.5832 | 1058.7359 | 1058.7359
767-5 | Konstrukce zámečnické - Zařízení SO 01.5 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 3908.26 | 4.3019 | 132 | 1 | [5 empty] | 658.4568 | 637.2163 | 658.4568 | 637.2163 | 658.4568 | 658.4568
767-6 | Konstrukce zámečnické - Zařízení SO 01.K1 | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 9847.89 | 14.9569 | 132 | 1 | [5 empty] | 1659.1554 | 1605.6342 | 1659.1554 | 1605.6342 | 1659.1554 | 1659.1554
783-1 | Nátěry - Zařízení SO 01.1 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 82657.6 | 10.9187 | 44 | 1 | [9 empty] | 41328.8 | 41328.8
783-2 | Nátěry - Zařízení SO 01.2 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 8679.2 | 0.8735 | 44 | 1 | [9 empty] | 4339.6 | 4339.6
783-3 | Nátěry - Zařízení SO 01.3 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 7436.6 | 0.8735 | 44 | 1 | [9 empty] | 3718.3 | 3718.3
783-4 | Nátěry - Zařízení SO 01.4 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 4928.6 | 0.8735 | 44 | 1 | [9 empty] | 2464.3 | 2464.3
783-5 | Nátěry - Zařízení SO 01.5 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2549.8 | 0.43675 | 44 | 1 | [9 empty] | 1274.9 | 1274.9
783-6 | Nátěry - Zařízení SO 01.K1 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2128 | 0.43675 | 44 | 1 | [9 empty] | 1064 | 1064
799-1 | Ostatní - Zařízení SO 01.1 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 26904 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 13672.5246 | 13231.4754
799-2 | Ostatní - Zařízení SO 01.2 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 20805 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 10573.0328 | 10231.9672
799-3 | Ostatní - Zařízení SO 01.3 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 20805 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 10573.0328 | 10231.9672
799-4 | Ostatní - Zařízení SO 01.4 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 20805 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 10573.0328 | 10231.9672
799-5 | Ostatní - Zařízení SO 01.5 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 19722 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 10022.6557 | 9699.3443
799-6 | Ostatní - Zařízení SO 01.K1 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 21033 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 10688.9016 | 10344.0984
D.1.4.5 | Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 2765841.9 | 4 | 195 | 1 |  |  |  | 315396.5274 | 304520.7851 | 337148.012 | 339991.614 | 351324.6678 | 355016.2041 | 366850.0776 | 366850.0776 | 28743.9344
_1 | Dodávky | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 83688 | 0 | 131 | 1 | [6 empty] | 13719.3443 | 14176.6557 | 13719.3443 | 14176.6557 | 14176.6557 | 13719.3443
M21 | Elektromontáže | 2022-01-03 | 2022-08-31 | 2621053.9 | 2 | 173 | 1 |  |  |  | 315396.5274 | 304520.7851 | 337148.012 | 326272.2697 | 337148.012 | 326272.2697 | 337148.012 | 337148.012
M99 | Ostatní | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 61100 | 2 | 88 | 1 | [8 empty] | 15024.5902 | 15525.4098 | 15525.4098 | 15024.5902
D.1.4.3 | Vytápění | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 994672.69 | 211.1631 | 195 | 1 |  |  |  | 2942.1205 | 11836.7954 | 86150.283 | 202210.1823 | 287746.2599 | 281005.9205 | 81277.8899 | 23230.1583 | 18273.0804
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2022-01-03 | 2022-09-30 | 6650 | 0 | 195 | 1 |  |  |  | 711.6236 | 687.0849 | 760.7011 | 736.1624 | 760.7011 | 736.1624 | 760.7011 | 760.7011 | 736.1624
713 | Izolace tepelné | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 27154.95 | 11.326 | 108 | 1 |  |  |  |  | 5068.924 | 5612.023 | 5430.99 | 5612.023 | 5430.99
721 | Vnitřní kanalizace | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 1516.38 | 1.84 | 41 | 1 |  |  |  | 771.4916 | 744.8884
722 | Vnitřní vodovod | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 2867.7 | 3.5257 | 41 | 1 |  |  |  | 1459.0053 | 1408.6947
731 | Kotelny | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 103141.95 | 8.724 | 65 | 1 | [6 empty] | 34002.8407 | 35136.2687 | 34002.8407
732 | Strojovny | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 165517.36 | 5.689 | 65 | 1 | [6 empty] | 54566.1626 | 56385.0347 | 54566.1626
733 | Rozvod potrubí | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 296851.91 | 124.6044 | 88 | 1 | [5 empty] | 75429.5837 | 72996.3713 | 75429.5837 | 72996.3713
734 | Armatury | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 91818.81 | 43.5 | 65 | 1 | [6 empty] | 30269.9374 | 31278.9353 | 30269.9374
736 | Podlahové vytápění | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 233760.69 | 0 | 65 | 1 | [7 empty] | 78795.7382 | 78795.7382 | 76169.2136
767 | Konstrukce zámečnické | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 29734.54 | 10.65 | 152 | 1 |  |  |  |  | 3927.2034 | 4347.9752 | 4207.7179 | 4347.9752 | 4207.7179 | 4347.9752 | 4347.9752
783 | Nátěry | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 831.4 | 1.304 | 45 | 1 | [10 empty] | 422.5148 | 408.8852
799 | Ostatní | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 34827 | 0 | 45 | 1 | [10 empty] | 17698.9672 | 17128.0328
D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 20026574.29 | 8956.2007 | 260 | 1 | 542279.4575 | 1723079.5643 | 2358355.2875 | 2445000.1851 | 2264795.9376 | 1630484.6761 | 1655487.8549 | 1710670.7834 | 1656914.795 | 1555760.1974 | 1363295.7085 | 1120449.8428
1 | Zemní práce | 2021-10-04 | 2021-10-29 | 71947.56 | 167.71 | 20 | 1 | 71947.56
2 | Základy a zvláštní zakládání | 2021-10-04 | 2021-11-26 | 842738.64 | 574.634 | 40 | 1 | 436975.5911 | 405763.0489
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2021-11-01 | 2022-02-28 | 1437962.23 | 1291.4993 | 86 | 1 |  | 359490.5575 | 371473.5761 | 371473.5761 | 335524.5203
4 | Vodorovné konstrukce | 2021-11-01 | 2022-08-31 | 1583639.43 | 1603.6497 | 218 | 1 |  | 156280.2069 | 161489.5471 | 161489.5471 | 145861.5264 | 161489.5471 | 156280.2069 | 161489.5471 | 156280.2069 | 161489.5471 | 161489.5471
61 | Úpravy povrchů vnitřní | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 580413.67 | 801.7717 | 88 | 1 | [5 empty] | 147482.162 | 142724.673 | 147482.162 | 142724.673
62 | Úpravy povrchů vnější | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 475725.66 | 360.6142 | 86 | 1 | [6 empty] | 118931.415 | 122895.7955 | 118931.415 | 114967.0345
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2021-11-01 | 2022-08-31 | 467781.6 | 323.5889 | 218 | 1 |  | 46162.6579 | 47701.4132 | 47701.4132 | 43085.1474 | 47701.4132 | 46162.6579 | 47701.4132 | 46162.6579 | 47701.4132 | 47701.4132
64 | Výplně otvorů | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 107270.81 | 37.9647 | 240 | 1 |  | 9635.1027 | 9956.2728 | 9956.2728 | 8992.7625 | 9956.2728 | 9635.1027 | 9956.2728 | 9635.1027 | 9956.2728 | 9956.2728 | 9635.1027
93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 29828.91 | 10.7381 | 45 | 1 |  | 14669.9557 | 15158.9543
94 | Lešení a stavební výtahy | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 170518.17 | 263.5663 | 240 | 1 |  | 15316.0033 | 15826.5367 | 15826.5367 | 14294.9364 | 15826.5367 | 15316.0033 | 15826.5367 | 15316.0033 | 15826.5367 | 15826.5367 | 15316.0033
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 49069.4 | 185.242 | 45 | 1 | [10 empty] | 24936.9082 | 24132.4918
99 | Staveništní přesun hmot | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 431249.39 | 685.7031 | 260 | 1 | 33356.3064 | 35738.8997 | 36930.1964 | 36930.1964 | 33356.3064 | 36930.1964 | 35738.8997 | 36930.1964 | 35738.8997 | 36930.1964 | 36930.1964 | 35738.8997
711 | Izolace proti vodě | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 524993.89 | 379.1204 | 45 | 1 |  | 258193.7164 | 266800.1736
712 | Povlakové krytiny | 2021-12-01 | 2022-03-31 | 800982.74 | 569.7556 | 87 | 1 |  |  | 205210.454 | 205210.454 | 185351.3779 | 205210.454
713 | Izolace tepelné | 2021-12-01 | 2022-07-29 | 1368045.87 | 363.8163 | 173 | 1 |  |  | 175972.7053 | 175972.7053 | 158943.0886 | 175972.7053 | 170296.1664 | 175972.7053 | 170296.1664 | 164619.6275
721 | Vnitřní kanalizace | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 33447.8 | 0 | 20 | 1 |  |  |  |  | 33447.8
725 | Zařizovací předměty | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 3574.28 | 0.66 | 22 | 1 | [11 empty] | 3574.28
762 | Konstrukce tesařské | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 1788227.6 | 441.2463 | 64 | 1 |  |  | 615945.0622 | 615945.0622 | 556337.4756
763 | Dřevostavby | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 10378.91 | 3.6033 | 21 | 1 | [9 empty] | 10378.91
764 | Konstrukce klempířské | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 923040.13 | 523.3828 | 64 | 1 |  |  |  | 304183.6792 | 293694.5868 | 325161.864
765 | Krytiny tvrdé | 2022-01-03 | 2022-03-31 | 195482.43 | 96.1874 | 64 | 1 |  |  |  | 64420.3463 | 62198.955 | 68863.1288
766 | Konstrukce truhlářské | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 3285297.22 | 33.675 | 131 | 1 | [6 empty] | 538573.3148 | 556525.7586 | 538573.3148 | 556525.7586 | 556525.7586 | 538573.3148
767 | Konstrukce zámečnické | 2021-11-01 | 2022-09-30 | 4696367.49 | 35.2675 | 240 | 1 |  | 421829.4153 | 435890.3958 | 435890.3958 | 393707.4543 | 435890.3958 | 421829.4153 | 435890.3958 | 421829.4153 | 435890.3958 | 435890.3958 | 421829.4153
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 5802.89 | 3.6794 | 88 | 1 | [8 empty] | 1426.9402 | 1474.5048 | 1474.5048 | 1426.9402
783 | Nátěry | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 104547.48 | 133.7778 | 45 | 1 | [10 empty] | 53130.6866 | 51416.7934
784 | Malby | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 38240.09 | 65.347 | 45 | 1 | [10 empty] | 19433.4884 | 18806.6016
D.1.4.1 | Zdravotně technické instalace | 2021-10-04 | 2022-09-30 | 945180.84 | 883.5221 | 260 | 1 | 74702.8897 | 125839.6337 | 47327.5174 | 34866.7879 | 64533.5228 | 85079.8702 | 82335.3583 | 89261.9252 | 167881.3455 | 82808.9142 | 46880.8046 | 43662.2706
1 | Zemní práce | 2021-10-04 | 2021-11-30 | 154741.7 | 253.8081 | 42 | 1 | 74702.8897 | 80038.8103
8 | Trubní vedení | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 24519.5 | 4.7536 | 45 | 1 |  | 12058.7705 | 12460.7295
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2021-11-01 | 2022-08-31 | 17290 | 0 | 218 | 1 |  | 1706.25 | 1763.125 | 1763.125 | 1592.5 | 1763.125 | 1706.25 | 1763.125 | 1706.25 | 1763.125 | 1763.125
713 | Izolace tepelné | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 25342.12 | 12.75 | 66 | 1 | [5 empty] | 8539.1926 | 8263.7348 | 8539.1926
721 | Vnitřní kanalizace | 2021-11-01 | 2022-05-31 | 226386.34 | 264.403 | 152 | 1 |  | 32035.8028 | 33103.6629 | 33103.6629 | 29900.0826 | 33103.6629 | 32035.8028 | 33103.6629
722 | Vnitřní vodovod | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 211226.01 | 282.9844 | 129 | 1 |  |  |  |  | 33040.9401 | 36581.0408 | 35401.0073 | 36581.0408 | 35401.0073 | 34220.9737
725 | Zařizovací předměty | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 164698.82 | 62.785 | 88 | 1 | [8 empty] | 40499.7098 | 41849.7002 | 41849.7002 | 40499.7098
726 | Předstěnové systémy | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 81163.76 | 0 | 22 | 1 | [8 empty] | 81163.76
732 | Strojovny | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 8364.11 | 0.52 | 44 | 1 | [7 empty] | 4182.055 | 4182.055
767 | Konstrukce zámečnické | 2022-03-01 | 2022-07-29 | 8888.88 | 1.518 | 109 | 1 | [5 empty] | 1824.8694 | 1766.0026 | 1824.8694 | 1766.0026 | 1707.1359
799 | Ostatní | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 22559.6 | 0 | 154 | 1 | [5 empty] | 3267.9794 | 3162.5607 | 3267.9794 | 3162.5607 | 3267.9794 | 3267.9794 | 3162.5607
SO 02 | Výstavba zpevněných ploch | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 3943471.24 | 1984.0212 | 131 | 1 | [6 empty] | 145505.7803 | 668359.6651 | 552050.2716 | 1101514.3725 | 992782.1407 | 483259.0099
D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 3943471.24 | 1984.0212 | 131 | 1 | [6 empty] | 145505.7803 | 668359.6651 | 552050.2716 | 1101514.3725 | 992782.1407 | 483259.0099
1 | Zemní práce | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 192449.41 | 210.6259 | 43 | 1 | [6 empty] | 94647.2508 | 97802.1592
2 | Základy a zvláštní zakládání | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 390169.19 | 322.5307 | 44 | 1 | [7 empty] | 195084.595 | 195084.595
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 18959.7 | 23.7456 | 22 | 1 | [8 empty] | 18959.7
5 | Komunikace | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 543542.34 | 118.6414 | 65 | 1 | [7 empty] | 183216.5191 | 183216.5191 | 177109.3018
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2022-05-02 | 2022-08-31 | 398914.88 | 210.39 | 88 | 1 | [7 empty] | 98093.823 | 98093.823 | 101363.617 | 101363.617
91 | Doplňující práce na komunikaci | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 23674.21 | 11.368 | 44 | 1 | [7 empty] | 11837.105 | 11837.105
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 68377.07 | 50.3152 | 23 | 1 | [10 empty] | 68377.07
99 | Staveništní přesun hmot | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 273637.03 | 991.9342 | 131 | 1 | [6 empty] | 44858.5295 | 46353.8138 | 44858.5295 | 46353.8138 | 46353.8138 | 44858.5295
711 | Izolace proti vodě | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 33306.62 | 29.6555 | 22 | 1 | [7 empty] | 33306.62
712 | Povlakové krytiny | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2665.03 | 2.848 | 22 | 1 | [7 empty] | 2665.03
766 | Konstrukce truhlářské | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 647347.62 | 0 | 44 | 1 | [9 empty] | 323673.81 | 323673.81
767 | Konstrukce zámečnické | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1344428.14 | 0 | 66 | 1 | [9 empty] | 453013.8298 | 453013.8298 | 438400.4804
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 5812.5 | 11.6418 | 21 | 1 | [6 empty] | 5812.5
M46 | Zemní práce při montážích | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 187.5 | 0.325 | 21 | 1 | [6 empty] | 187.5
SO 05 | Parkoviště pro polyfunkční komunitní centrum | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 398836.94 | 358.7556 | 110 | 1 | [7 empty] | 112357.0867 | 154906.1651 | 52436.2935 | 52436.2935 | 26701.1012
D.1.1 | Architektonicko - stavební řešení | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 398836.94 | 358.7556 | 110 | 1 | [7 empty] | 112357.0867 | 154906.1651 | 52436.2935 | 52436.2935 | 26701.1012
1 | Zemní práce | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 170489.33 | 259.2893 | 44 | 1 | [7 empty] | 85244.665 | 85244.665
2 | Základy a zvláštní zakládání | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 15769.41 | 14.1178 | 22 | 1 | [8 empty] | 15769.41
5 | Komunikace | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 73734.01 | 15.6395 | 66 | 1 | [8 empty] | 24043.6989 | 24845.1555 | 24845.1555
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3147.29 | 2.1988 | 22 | 1 | [8 empty] | 3147.29
91 | Doplňující práce na komunikaci | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 98448.63 | 15.3956 | 88 | 1 | [8 empty] | 24208.6795 | 25015.6355 | 25015.6355 | 24208.6795
96 | Bourání konstrukcí | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 320 | 0.174 | 22 | 1 | [7 empty] | 320 |  |  |  |  | 30853329.17
99 | Staveništní přesun hmot | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 12628.27 | 4.0736 | 110 | 1 | [7 empty] | 2492.4217 | 2492.4217 | 2575.5024 | 2575.5024 | 2492.4217
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 23550 | 46.567 | 22 | 1 | [7 empty] | 23550
M46 | Zemní práce při montážích | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 750 | 1.3 | 22 | 1 | [7 empty] | 750
| Cena za měsíc | [6 empty] | 642456.9328 | 1876213.3969 | 2433886.8104 | 2826409.6263 | 2671161.6265 | 2352822.1271 | 2653843.065 | 3455643.0725 | 3396086.9771 | 3530760.3295 | 3201690.9479 | 1812354.2579
| Cena za rok | [6 empty] | 4952557.1401 |  |  | 25900772.0299

## Graf-hodnoty (hidden)
2021 říjen | 642456.9328 | 642456.9328
2021 listopad | 1876213.3969 | 2518670.3297
2021 prosinec | 2433886.8104 | 4952557.1401
2022 leden | 2826409.6263 | 7778966.7665
2022 únor | 2671161.6265 | 10450128.3929
2022 březen | 2352822.1271 | 12802950.52
2022 duben | 2653843.065 | 15456793.585
2022 květen | 3455643.0725 | 18912436.6575
2022 červen | 3396086.9771 | 22308523.6347
2022 červenec | 3530760.3295 | 25839283.9642
2022 srpen | 3201690.9479 | 29040974.9121
2022 září | 1812354.2579 | 30853329.17