Příloha č. 2 	TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKCE

1. Technické zajištění

26. 7. - 28. 7. 2018 areál bývalé textilky Slezan (ulice Těšínská 2292)

- - 	nacenění kompletního technického zajištění akce viz požadavky specifikované v bodě 1-3

- - 	pódium

      - a) hlavní pódium  min.: 9 (šířka) x 7 (hloubka) x 1, 30 (výška) m , schody

            - b) vedlejší pódium min.: 6 (šířka) x 4 (hloubka) x 1, 30 (výška) m, schody

- - 	pódia musí být zastřešené, stabilní, rovné, suché a čisté

- - 	zastřešení

- a) 10 x 8 vč. bočnic ve výšce min. 4 m (v žádném případě lešení s podlážkami), nepromokavé boky

- b) 7 x 5 vč. bočnic ve výšce min. 4 m (v žádném případě lešení s podlážkami), nepromokavé boky

- - 	stavba hlavního pódia je možná 26. 7. 2018 od 8:00

- -    stavba vedlejšího pódia 27. 7. 2018 od 8:00

- - 	bourání pódií proběhne den po skončení akce, tzn. 29, 7. 2018

- - 	ukotvení stage i střechy odpovídající bezpečnostním normám

- - 	ozvučení odpovídající charakteru a specifickému místu konání akce po celou dobu jejího trvání

- -     kvalitní 4 pásmový, procesorem řízený Line Array systém  – preferované systémy d&b, Martin Audio

- -     precizní pokrytí prostoru v plném spektru

- -    preferované značky mixážních pultů – Innovasion, Digico, Yamaha CL, Soundcraft Vi

- - 	důstojné a vhodné osvětlení produkce odpovídající požadavkům účinkujících a charakteru akce

- - 	personální zabezpečení po celou dobu trvání akce

- - 	zavěšení banneru akce na stage

- - 	zajištění reprodukované hudby v době, kdy nebude program na pódiu

- - 	vlastní elektrická kabeláž a krytky – Pozor rozvod na dlouhou vzdálenost, zdroj 380V 64A!

- - 	barely s vodou pro ukotvení lan v případě, že ukotvení nebude možné do země

- - 	technické požadavky Dodavatele

- - 	osobní návštěva areálu místa konání akce po dohodě s Pořadatelem

- - 	kontaktovat zástupce účinkujících a konzultovat jejich požadavky dle jednotlivých stage planů a doložit Pořadateli akce vzájemnou komunikaci

- - 	detaily k požadavkům po telefonické domluvě či osobní konzultaci

2. Program a návrh časového harmonogramu akce

Čtvrtek 26. 7. 2018 areál bývalé textilky Slezan

8:00 stavba hlavní stage (Tkalcovna)

16:00 – 17:00 zvuková zkouška Beránci a vlci

18:00 – 19:00 zvuková zkouška Longita

19:30 - LONGITAL

21:00 – Beránci a vlci

Pátek 27. 7. 2018 areál bývalé textilky Slezan

8:00 stavba vedlejší stage (Elektrárna)

15:00 zvuková zkouška Concept art orchestra (Tkalcovna stage)

17:30 zvukovka Kotača a Carlsson quartet (Ektrárna stage)

18:30 KOTAČA A CARLSSON QUARTET

19:45 CONCEPT ART ORCHESTRA

21:15 zvuková zkouška Peter lipa (Tkalcovna stage)

21:45 PETER LIPA

Sobota 28. 7. 2018 areál bývalé textilky Slezan

17:00 zvuková zkouška Jaromír Honzák quintet (Elektrárna stage)

18:30 JAROMÍR HONZÁK QUINTET

18:45 zvuková zkouška Ataky Jany Koubkové (Tkalcovna stage)

19:45 ATAKY JANY KOUBKOVÉ

20:00 zvuková zkouška Muh Trio (Elektrárna stage)

21:00 MUH TRIO

21:00 zvuková zkouška Ochepovský (Tkalcovna stage)

22:15 OCHEPOVSKY

3. Technické požadavky účinkujících

Longital

- viiz stage plan příloha č. 4 a 5, Kontakt: Daniel Salontay +421 905 784 561, dano@longital.com

Beránci a vlci

- součástí koncertu je projekce filmu, zajistit odpovídající projekční techniku + plátno, nutná konzultace

- kontaktní osoba pro projekci Ivo Bystřičan 777 139 042

- viz stage plan příloha č. 6, Kontakt: 737 978 928

Kotača a Carlsson quartet

- viz stage plan příloha č. 7, Kontakt: Jiří Kotača 724 366 843

Concept art orchestra

-  viz stage plan příloha č. 8, Kontakt: František Kliment 608 862 736, saad@email.cz

Peter Lipa

- viz stage plan příloha č. 9, Kontakt: Katarína Ovseníková +421 903 464 265, katarina@peterlipa.com

Jaromír Honzák quintet

- viz stage plan příloha č. 10, Kontakt: Michaela Samková, 724 400 288

ATAKY Jany Koubkové

- viz stage plan příloha č. 11, Kontakt: Jana Koubková 737 350 480

MUH Trio

- 2x linak piáno + odposlechy

- linka kontrabas + odposlechy

- overheady pro bicí

- Kontakt: František Uhlíř 723 912 659, uhlir.f@volný.cz

Ochepovsky

- viz stage plan příloha č. 12, Kontakt: Michaela Samková, 724 400 288