## § 222
Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Výměna a renovace oken - ZŠ národního umělce Petra Bezruče tř. T.G.M. 454 – II. Etapa"
| Cena dle PD, smlouvy o dílo a navazujících dodatků | Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo) |  | Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny) |  | Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny) |  | Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu) |  | Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací (nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty zakázky) | Cena dodatečných prací v Kč | Cena neprováděných prací v Kč | Rozdíl mezi VCP a MNP | Celkový nárůst/ /pokles ceny oproti původní ceně v SoD v % | Upravená cena díla dle dodatku č. 1
|  | MNP | VCP | MNP | VCP | MNP | VCP | MNP | VCP
Cena dle PD
Cena bez DPH v Kč | 9244138.24
Cena vč. DPH v Kč | 11185407.2704
Smlouva o dílo
Cena bez DPH v Kč | 8921312.17
DPH v % | 21%
Cena vč. DPH v Kč | 10794787.7257
Dodatek č. 1
Cena bez DPH v Kč | 8921312.17 | -335819.7 | 233207.1 | 0 | 0 | -399600 | 654360 | 0 | 0 | 254760 | 887567.1 | -735419.7 | 152147.4 | 1.705% | 9073459.57
Cena vč. DPH v Kč | 10794787.7257 | -406341.837 | 282180.591 | 0 | 0 | -483516 | 791775.6 | 0 | 0 | 308259.6 | 1073956.191 | -889857.837 | 184098.354 |  | 10978886.0797
Procentuální nárůst |  | 6.378% |  | 0% |  | 11.81% |  | - |  | 2.856%
Dodatek č. 2
Cena bez DPH v Kč | 9073459.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705% | -
Cena vč. DPH v Kč | 10978886.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procentuální nárůst |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | - |  | 0%
Dodatek č. 3
Cena bez DPH v Kč | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705% | -
Cena vč. DPH v Kč | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procentuální nárůst |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | - |  | 0%
|  | Splnění limitu dle §222 odst. 4 |  | Splnění limitu dle §222 odst. 5 |  | Splnění limitu dle §222 odst. 6 |  | Splnění limitu dle §222 odst. 7 |  | Splnění limitu dle §222 odst. 9
Procentuální nárůst |  | 6.378% |  | 0% |  | 11.81% |  | Bez limitu |  | 2.856%
Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ |  | Splněno |  | Splněno |  | Splněno |  |  |  | Splněno