číslo dodatku dle objednatele S/0308/2018/IO-3

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxx – pověřen vedením investičního odboru

tel: xxxxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx– technik investičního odboru

tel: xxxxxxxxxxx/e-mail xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx-  technik investičního odboru

tel: xxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel

a

OSBAU s.r.o.

se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupena Tomášem Hrtánkem - jednatelem

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 57 221

bankovní spojení/číslo účtu: xxxx

ID datové schránky: p46z65a

Kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx,

tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86“ (dále jen dodatek).

- Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04. 05. 2018 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86“.

  - Původní článek č. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Při provádění prací byly zjištěny provozní i technické změny vůči navrhovaným stavebním pracím.  Část nájemníků nepožadovala provedení dílčích úkonů rekonstrukce, především výměnu kuchyňské linky a jejího příslušenství a provedení nové krytiny ve vstupní chodbě. U vzduchotechnických zařízení nebylo nutné osazovat protipožární ucpávky v plném počtu dle PD. Nebyl proveden kabelový žlab zemnění elektroinstalace, zemnění bylo provedeno v každé bytové jednotce samostatně.

Nápravou ocenění jednotlivých položek v oddíle zdravotechnika – zařizovací předměty stoupačky D 04 jsou srovnány všechny ceny vybavení bytového jádra v celém objektu, resp. v této etapě. V rámci projednávání změn bylo zjištěno, že zhotovitel vadně ocenil jednotlivé položky vybraného souboru, a to tak, že ceny dílčích výrobků byly přiřazeny k jiným výrobkům.

1. 2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena za dílo dle Dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

| Stupačky | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | D04 | D05 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena díla | 1 779 352,94 Kč | 1 528 435,74 Kč | 1 528 435,74 Kč | 1 540 624,08Kč | 1 540 624,08Kč | 1 791 421,9 Kč | 1 542 038,32 Kč | 11 250 932,8 Kč |
| DPH 15 % | 266 902,94 Kč | 229 265,36 Kč | 229 265,36 Kč | 231 093,61 Kč | 231 093,61 Kč | 268 713,29 Kč | 231 305,75 Kč | 1 687 639,92 Kč |
| Cena celkem | 2 046 255,88 Kč | 1 757 701,10 Kč | 1 757 701,10 Kč | 1 771 717,69 Kč | 1 771 717,69 Kč | 2 060135,19 Kč | 1 773 344,07 Kč | 12 938 572,72 Kč |

|  | Cena díla | DPH 15 % | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhrn za stupačky (E01, E02, E03, E04, E05, D04, D05) | 11.250.932,80 Kč | 1.687.639,92 Kč | 12.938.572,72 Kč |
| Kabelový žlab | 29.474,75 Kč | 4.421,21 Kč | 33.895,96 Kč |
| VRN | 71.000,00 Kč | 10.650,00 Kč | 81.650,00 Kč |
| CELKEM dle SoD | 11.351.407,55 Kč | 1.702.711,13 Kč | 13.054.118,68 Kč |
| Neprováděné práce dle Dodatku č. 1 | - 32.376,85 Kč | - 4.856,53 Kč | - 37.233,38 Kč |
| Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 | 109.189,90 Kč | 16.378,49 Kč | 125.568,39 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 | 11.428.220,60 Kč | 1.714.533,09 Kč | 13.142.453,69 Kč |
| Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 | 53.749,20 Kč | 8.062,38 Kč | 61.811,58 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 2 | 11.481.969,80 | 1.722.295,47 Kč | 13.204.265,27 Kč |
| Neprováděné práce dle Dodatku č. 3 | - 775.271,35 Kč | - 116.290,70 Kč | - 891.562,05 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 3 | 10.706.698,45 Kč | 1.606.004,77 Kč | 12.312.703,22 Kč |

  - Přípustnost změn – strany konstatují, že přípustnost změn smlouvy je založena dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu de minimis, neboť hodnota neprováděných a dodatečných prací oproti sjednané ceně díla činí 7,66 %.

- Závěrečná ustanovení

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.

- Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

- Tento dodatek č. 3 je uzavřen na základě rozhodnutí 5. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 18. 12. 2018.

- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Přílohy:

Změnový list č. 3, 4

Za objednatele:			Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku                                                        	            V Orlové - Porubě

_________________________			__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Tomáš Hrtánek

primátor                                                                                         jednatel