*číslo smlouvy objednatele\_\_\_\_\_\_\_\_ číslo smlouvy zhotovitele\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – pověřen vedením investičního odboru

tel: 558 609 260/email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Silvie Leixner – technik investičního odboru

tel: 558 609 262 / email: leixner.silvie@frydekmistek.cz

* **dále jen objednatel**

a

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/

se sídlem ...,

zastoupena ... /v případě právnické osoby/

IČ:

DIČ:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v…………pod sp. zn. Oddíl ……….vložka ………….

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / email:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce **„Obnova kolotoče „Hříbek“ v Puškinově parku a rekonstrukce hřiště – část kolotoč II.“** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

**ČLÁNEK 1**

**Úvodní ustanovení**

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má zájem provést obnovu kolotoče „Hříbek“ v Puškinově parku;
2. objednatel za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením v režimu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01.
3. zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

**ČLÁNEK 2**

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem smlouvy je:
1. závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí veřejnou zakázku pod označením **„Obnova kolotoče „Hříbek“ v Puškinově parku a rekonstrukce hřiště – část kolotoč II.“ v rozsahu:**
* návrh nového atypického dětského herního prvku kolotoče „Hříbek“, (dále jen Hříbek), demontáž a odvoz stávajícího atypického dětského herního prvku kolotoče Hříbek, včetně vypracování výrobně technické dokumentace v rozsahu dále stanoveném, výroba Hříbku, provedení nezbytných a souvisejících stavebních úprav spodní stavby Hříbku, dodávka a montáž nového Hříbku na pozemku parcela č. 239/34, ostatní plocha v k.ú. Frýdek a realizace dopadové plochy kolem Hříbku; (stávající Hříbek je z kovové konstrukce, vysoký cca 2,9 m, široký cca 3,5 m, je tvořen z části spodní stavby (ukotvení Hříbku do spodní stavby), otočné plošiny ø cca 3,5 m, ve středu plošiny je ukotvena noha Hříbku ø cca 0,8 m, na otočné plošině je dále ukotveno symetricky 6 ks sedaček pro děti a na horní části nohy Hříbku je ukotven klobouk hříbku ø cca 3,5 m;)
* nový Hříbek se bude rozměrově co nejvíce podobat stávajícímu, původně otáčivému kolotoči. Bude se skládat z nové nadzemní části, tj. střechy-klobouku Hříbku, sloupu-nohy Hříbku, otočné plošiny/podlahy se sedačkami a rekonstruované stávající podzemní části (základu a montážní šachty) vč. nového otočného mechanizmu (ozubeného kola). Veškeré konstrukce budou navrženy z vysoko pevnostních materiálů nepodléhajících korozi, budou odolné proti mechanickému poškození a povětrnostním podmínkám např. nerezový materiál a HDPE plast, umožňujících oblé zpracování prvků nohy, plošiny/podlahy, střechy Hříbku a barevné zpracování prvků klobouku Hříbku a sedaček. Dopadová plocha kolem herního prvku bude navržena z barevné lité pryže v šířce a v tloušťce odpovídající požadavkům ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, předpoklad min. šířka je 2 m od obvodu otočné plošiny. Dopadová plocha bude navržena včetně nezbytné výměny spodních vrstev této skladby;
	+ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednáních stran dle této smlouvy, **(dále jen „dílo")**
1. závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.
	1. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti zhotovitele:
2. navržení nového „Hříbku“ včetně otočné plošiny, tj. vypracování návrhu a vizualizace;
3. vypracování výrobně technické dokumentace, jejímž obsahem bude konstrukční řešení podzemní i nadzemní části kolotoče dle požadavků stanovených v ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, včetně ověření získání certifikace výrobku. Tato dokumentace bude obsahovat hlavně konstrukční výkresy nosných a pomocných konstrukcí, technologický nebo pracovní postup stavebních prací včetně časového plánu;
4. výroba nového Hříbku a jeho dočasné uskladnění před instalací (předpoklad max. 6 měsíců);
5. demontáž stávajícího kolotoče vč. odvozu do sběrny surovin;
6. stavební úpravy stávající podzemní části kolotoče včetně ukotvení otočného mechanismu;
7. dodávka a samotná instalace kolotoče Hříbek
8. výškové napojení dopadové plochy Hříbku s okolním nově projektovaným hřištěm a certifikace výrobku.

Součástí díla jsou i další související činnosti

1. monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
2. zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
3. předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
4. součinnost při zpracování návrhu provozního řádu technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
5. provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
6. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
7. povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen více práce) a neprováděných prací méněprací formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě.
	1. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:
* se zadáním dle této smlouvy
* zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími,
* vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
* dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly
* technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.
	1. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
	2. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
	3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

**Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody**

* 1. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků v místě plnění.
	2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.
	3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

**ČLÁNEK 3**

**Doba, místo plnění**

* 1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
	2. Strany se dohodly na následujících termínech provádění díla.
	3. Zhotovitel je povinen vypracovat návrh a vizualizaci nového Hříbku **do 30 dnů** **od nabytí účinnosti této smlouvy**.
	4. Zhotovitel je povinen vypracovat výrobně technickou dokumentaci dle čl. 2 bodu 2b) **do 60 dnů** **od nabytí účinnosti této smlouvy.**
	5. Zhotovitel je povinen vyrobit nový Hříbek a následně ho uskladnit před instalací **do 60 dnů** **od** **písemné výzvy** objednatele; výzva bude učiněna nejdříve po 60 dnech od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak.
	6. Zhotovitel je povinen provést **demontáž stávajícího kolotoče vč. odvozu** **a stavební úpravy stávající nadzemní části kolotoče vč. ukotvení otočného mechanismu do 30 dnů od písemné výzvy** objednatele; výzva bude učiněna nejdříve po 120 dnech od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak.
	7. Zhotovitel je povinen dodat a nainstalovat kolotoč „Hříbek“, provést výškové napojení dopadové plochy „Hříbku“ dle čl. 2 bodu 2 g) **do 30 dnů od písemné výzvy objednatele** a v téže lhůtě vyklidit místo plnění (staveniště); výzva bude učiněna nejdříve po 150 dnech od účinnosti této smlouvy, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak.

**Přerušení lhůty pro dokončení díla**

* 1. Lhůtu pro dokončení díla je možno přerušit v případě překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými technickými normami na díle jako celku; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány v kontrolním deníku, s uvedením důvodů, pro které nelze započít nebo pokračovat v pracích. Doba vzniku, trvání překážky, o kterou se přeruší běh lhůty pro dokončení díla dle této smlouvy bude zaznamenána zápisem do kontrolního deníku. Překážky, včetně důvodů musí být v kontrolním deníku odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla. Přerušením lhůty plnění dle tohoto ujednání není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště; strany sjednávají, že doba trvání překážky dle tohoto ujednání musí činit nejméně 8 hodin pracovního dne (např. dlouhodobé srážky nebo silný vítr, ..).
	2. Lhůtu pro dokončení díla jako celku je možno přerušit v případě překážek, které vzniknou z důvodu skrytých překážek v místě plnění, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku (např. archeologický nález, pyrotechnický nález); přerušení lhůty plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla. Přerušením lhůty plnění dle tohoto ujednání není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště;

**Prodloužení lhůty pro dokončení díla**

* 1. Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy; strany sjednávají, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nemají vliv na lhůtu dokončení;
	2. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP"), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce, stavební úřad v rámci výkonu stavebního dozoru) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemá toto přerušení vliv na termín plnění díla dle čl. 3 odst. 2 tohoto článku smlouvy.
	3. Místo plnění je pozemek parc. č. 239/34, ostatní plocha v k.ú. Frýdek.

**ČLÁNEK 4**

**PROVÁDĚNÍ DÍLA**

* 1. **Určení osob**
	2. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména níže uvedené osoby:

jméno, osoba odpovědna za provádění díla, tel.: ……………….., e-mail: …………………………

jméno, zástupce odpovědné osoby, tel.: ……………….., e-mail: …………………………

Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou zhotovitelem díla pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny:

1. převzít od objednatele staveniště,
2. předkládat vyúčtování prací a dodávek,
3. zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do kontrolního deníku,
4. navrhovat změnové listy,
5. předat objednateli předmět díla.
	1. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

 **TDO – osoby technického dozoru objednatele**

Ing. Peter Mikulenka – pověřen vedením investičního odboru

tel: 558 609 260/email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Silvie Leixner – technik investičního odboru

tel: 558 609 262 / email: leixner.silvie@frydekmistek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:

1. předat zhotoviteli staveniště,
2. přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
3. vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
4. provádět zápisy v kontrolním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy v něm,
5. odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
6. zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do kontrolního deníku,
7. odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
8. vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis zjištěným skutečnostem,
9. převzít od zhotovitele předmět díla,
10. zastavit práce, není–li dílo prováděno v souladu s technickými předpisy nebo návody výrobců,
11. uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty;

**Koordinátor BOZP**

* 1. Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.
	2. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
1. účast na předání a převzetí staveniště,
2. průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
3. účast na kontrolních dnech,
4. účast při předání a převzetí díla,
5. provádění zápisů do kontrolního deníku,
6. vstup na stavbu po dobu realizace,
7. provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
8. potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.
	1. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.
	2. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.
	3. V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných Koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenaná v kontrolním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.
	4. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.
9. **Monitorování postupu výstavby**
	1. Zhotovitel je povinen pořídit barevnou fotodokumentaci nebo videozáznam místa plnění v následujícím rozsahu **(dále jen fotodokumentace):**
10. Fotodokumentace stavu objektu, včetně staveniště před zahájením stavebních prací; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořídí zhotovitel v rámci předání staveniště, a předá objednateli do 5 dnů od předání staveniště dle této smlouvy.
11. Fotodokumentace průběhu realizace stavby, zejména objektu, těch stavebních prací, které budou zakryty spolu s příslušným popisem; tuto dokumentaci pořizuje zhotovitel průběžně a předává objednateli na výzvu osob pověřených TD objednatele.
12. Fotodokumentaci dokončeného díla, zejména pohledy objektu, vyklizeného staveniště; fotodokumentaci dle tohoto ujednání pořizuje zhotovitel v rámci přejímacího řízení díla a předá objednateli nejpozději ke dni ukončení předání díla.
	1. Veškerá fotodokumentace bude pořízena ve vhodném digitálním formátu (např. JPG, MPEG-4) a musí z ní být patrný údaj o datu pořízení.
13. **Staveniště**
	1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele dle článku 3 odst.2.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 5 pracovních dnů, je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.
	2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené v kontrolním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

**Vyklizení staveniště**

* 1. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
	2. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání a převzetí díla.
1. **Kontrolní deník**
	1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést kontrolní deník (dále též deník), do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.
	2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
	3. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat odpovědné osoby (zástupci) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
	4. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele, případně Koordinátor BOZP.
	5. Zápisem v deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.
	6. Originál deníku předá zhotovitel objednateli za účelem archivace při předání díla.
2. **Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/**
	1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
	2. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TDS písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do kontrolního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
	3. Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.
	4. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TDS.
	5. Pokud se TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

**Kontrolní dny**

* 1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 1 x týdně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.
	2. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace díla;
	3. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TDS. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
	4. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

**ČLÁNEK 5**

**Cena díla**

* 1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává celkem ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dílčí části díla pro účely ocenění díla** | **Cena bez DPH v CZK** | **DPH v CZK** | **Cena včetně DPH v CZK** |
| **Část I - Návrh nového Hříbku včetně otočné plošiny - vypracování návrhu a vizualizace a výrobně technické dokumentace** |  |  |  |
| **Část II - Výroba nového Hříbku včetně certifikace výrobku** |  |  |  |
| **Část III - Uskladnění Hříbku před instalací za 1 den skladování** | ***Nesčítat v rámci sloupce*** | ***Nesčítat v rámci sloupce*** | ***Nesčítat v rámci sloupce*** |
| **ČÁST III - Uskladnění Hříbku před instalací za 6 měsíců (180 dnů) skladování** |  |  |  |
| **Část IV - Demontáž stávajícího kolotoče vč. odvozu** |  |  |  |
| **Část V - Stavební úpravy stávající podzemní části kolotoče včetně ukotvení otočného mechanismu** |  |  |  |
| **Část VI - Dodávka a samotná instalace kolotoče Hříbek** |  |  |  |
| **Část VII – Revize kolotoče Hříbek** |  |  |  |
| **Část VIII - Výškové napojení dopadové plochy Hříbku s okolním nově projektovaným hřištěm a certifikace výrobku** |  |  |  |
| **celkem** |  |  |  |

* 1. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů, nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
	2. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
	3. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
	4. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
1. dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací v cenové soustavě ÚRS, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době změny;
2. v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit dle písm. a) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci ceny.
	1. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
	2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

**ČLÁNEK 6**

**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany, že části díla oceněné dle sjednaných cen dle článku 5 této smlouvy budou jako dílčí plnění vyúčtovány samostatnými třemi daňovými doklady (fakturami) následovně:
	1. Část I a II - Návrh nového Hříbku včetně otočné plošiny - vypracování návrhu a vizualizace a výrobně technické dokumentace/výroba nového Hříbku,
	2. Část III skladování Hříbku,
	3. Část IV, V, VI a VII - Demontáž stávajícího kolotoče vč. odvozu/stavební úpravy stávající podzemní části kolotoče včetně ukotvení otočného mechanismu/Dodávka a samotná instalace kolotoče Hříbek/ Výškové napojení dopadové plochy Hříbku s okolním nově projektovaným hřištěm a certifikace výrobku.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení předávacího protokolu, který bude obsahovat dokončenost té které části díla. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na předávacím protokolu, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu – faktuře.

1. Faktury za samostatná sjednaná dílčí zdanitelná plnění dle odst. 3 písm. a) a c) tohoto článku smlouvy zhotovitel vystaví do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem uhradí cenu dle faktur podle odst. 3 písm. a) a c) do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla, tzn. nad 90 % smluvní ceny díla si objednatel vyhrazuje uplatnit pozastávky za řádné dokončení díla. Zhotovitel je povinen uvést na daňových dokladech výši pozastávky.

Fakturu za část III. za uskladnění hříbku dle ujednání v odst. 3 písm. b) smlouvy vystaví zhotovitel v plné výši dle skutečnosti dle sjednané jednotkové ceny dle článku 5 odst. 1 a počtu dní skladování v plné výši. Počátkem skladování se rozumí první den následující po odsouhlasení převzetí dílčí části II. výroba Hříbku způsobem dle této smlouvy.

1. Pozastávky za řádné dokončení díla budou zhotoviteli uvolněny:
	1. do 15 dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo
	2. do 15 dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků, bude-li dílo dle ujednání článku 8 této smlouvy převzato objednatelem s vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání díla (převzetí s výhradami).
2. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
3. číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
4. označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
5. označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
6. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
7. lhůtu splatnosti faktury,
8. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
9. označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
10. evidenční číslo daňového dokladu,
11. den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
12. cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně
13. Po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
14. výslovný název „konečná faktura“
15. čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).
16. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a budou vráceny k opravě dle této smlouvy.
17. Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
18. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.
19. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává
na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
20. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
21. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

**ČLÁNEK 7**

**změna smlouvy**

* 1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.
	2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do kontrolního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchylují od technického řešení a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
	3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
	4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu v kontrolním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
	5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
1. popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, je-li to nezbytné
2. fotografie stavu před provedením změny,
3. další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
4. ocenění způsobem dle čl. 5 této smlouvy.
5. součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
	1. Pokud zhotovitel před provedením těchto prací neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
	2. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.
	3. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.
	4. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**ČLÁNEK 8**

**Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo, tj. jeho části dokončeny a připraveny k předání, jakož i k předání díla **jako celku** část VII - Výškové napojení dopadové plochy Hříbku s okolním nově projektovaným hřištěm a certifikace výrobku.
2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
* dílčí předávací protokoly a faktury
* fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy;
* zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
* prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky);
* zápisy a výsledky předepsaných měření;
* doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
* jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
* návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
* kontrolní deník.
1. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:
2. označení smluvních stran
3. označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
4. termín vyklizení staveniště,
5. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 15 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, odstranění těchto vad, bude následně zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. e) níže,
6. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
7. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

 **ČLÁNEK 9**

**DALŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

* 1. Zhotovitel jako oprávněný vykonavatel majetkových práv autorů **díla k části I** vytvořeného autorem/y dle této smlouvy a vyjádřeného následně trojrozměrnou rozmnoženinou v podobě stavebnětechnické konstrukce poskytuje dle ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku objednateli časově a teritoriálně neomezené výhradní právo dokončené dílo – atypického dětského prvku, včetně certifikace, užít všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění a vyplývajícími z účelu dle této smlouvy.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
	3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy poddodavatele.
	4. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.

**ČLÁNEK 10**

**VADY DÍLA, ZÁRUKA**

* 1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
	2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
	3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
	4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
	5. do datové schránky: …….
	6. na e-mail: …….
	7. na telefonním čísle: …………..

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

* 1. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
1. na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
2. na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
3. na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

* 1. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.
	2. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
	3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
	4. označení zástupců smluvních stran,
	5. číslo smlouvy o dílo,
	6. datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
	7. popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
	8. datum zahájení odstraňování vady,
	9. celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
	10. jiná vyjádření.
	11. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

**ČLÁNEK 11**

 **Smluvní pokuty**

* 1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti termínu určenému v této smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
	2. V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
	3. V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sjednat nápravu způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
	4. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla ve lhůtě sjednané v této smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
	5. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
	6. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta  2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
	7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
	8. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
	9. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
	10. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
	11. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

**ČLÁNEK 12**

**POJIŠTĚNÍ**

* + - 1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:
1. pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
2. pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
3. výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události;
	* + 1. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu podpisu této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle čl. 12 odst. 1 tohoto článku smlouvy, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

**ČLÁNEK 13**

 **Ostatní ujednání**

1. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.
4. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele.
5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí …. schůze Rady města Frýdku-Místku
ze dne …..
6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

## Za objednatele: Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku , dne V ……………., dne

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mgr. Michal Pobucký, DiS.

## primátor