## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3429a44c-5070-4c58-8244-5f3846ff7f72}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 201920 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 6. 8. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00296643 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Frýdek-Místek | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00296643 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 26847779 | [14 empty] | False
|  |  | CONSTRUCTUS s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ26847779 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 201920
| Stavba: | [6 empty] | Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 6. 8. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  |  | Projektant: |  | CONSTRUCTUS s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3429a44c-5070-4c58-8244-5f3846ff7f72} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 |  |  |  | Výměna oken | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6989ebb0-a49b-4446-9721-9ac37e39cda6} | {3429a44c-5070-4c58-8244-5f3846ff7f72} | 1
/ |  | SO02 |  |  |  | Výměna výkladce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {86d468ca-c755-41f3-8887-6a94dbed21f0} | {3429a44c-5070-4c58-8244-5f3846ff7f72} | 1

## SO01 - Výměna oken
{6989ebb0-a49b-4446-9721-9ac37e39cda6}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
Objekt:
SO01 - Výměna oken
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 8. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296643
|  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  | DIČ: | CZ00296643
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26847779
|  | CONSTRUCTUS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ26847779
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
Objekt:
SO01 - Výměna oken
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 8. 2019
Zadavatel: |  |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  | Projektant: | CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
Objekt:
SO01 - Výměna oken
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 8. 2019
Zadavatel: |  |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  | Projektant: | CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.8549 |  | 4.375 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.6362 |  | 4.0823 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.8709 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 48.164 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.26723 | 12.8709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1143200740
| PP |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T02-P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,37)*5*0,5 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03-P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*5*0,3 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T04-P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,16+1,56)*3*0,3 |  | 4.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T05-P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,56+1,5)*2*0,5 |  | 8.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T06-P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,97+1,52)*2*0,5 |  | 6.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T07-P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*4*0,45 |  | 8.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.75425 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 48.164 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.012523 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 840798173
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T02-P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,37)*5*0,5 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03-P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*5*0,3 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T04-P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,16+1,56)*3*0,3 |  | 4.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T05-P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,56+1,5)*2*0,5 |  | 8.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T06-P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,97+1,52)*2*0,5 |  | 6.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T07-P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*4*0,45 |  | 8.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 613321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 48.164 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 0.74173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2146753126
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 146.31 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -392787036
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,0*(3,6+5,2)+3,0*(4,55+3,72)+3,0*(3,0+3,6) |  | 71.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(3,74+5,45)+3,0*(3,71+4,95)+3,0*(3,55+3,7) |  | 75.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 39.156 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1716948373
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,99*1,37*5 |  | 6.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99*1,49*5 |  | 7.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,56*3 |  | 5.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,56*1,5*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*1,52*2 |  | 5.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99*1,49*4 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011129 |  | 4.0823 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 278.228 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.011129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1219496206
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5,2*6,92+3,6*6,92+3,16*3,0+4,7*3,6+4,55*6,14+3,72*6,14 |  | 138.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,45*5,82+3,74*5,82+4,75*3,5+4,7*3,7+6,08*4,95+6,08*3,71 |  | 140.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 48.164 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 2.649 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1040418086
| PP |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T02-P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,37)*5*0,5 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03-P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*5*0,3 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T04-P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,16+1,56)*3*0,3 |  | 4.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T05-P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,56+1,5)*2*0,5 |  | 8.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T06-P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,97+1,52)*2*0,5 |  | 6.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T07-P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*4*0,45 |  | 8.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 25.487 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.96851 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1922973787
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T02-P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99*1,37*5 |  | 6.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03-P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99*1,49*5 |  | 7.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T04-P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16*1,56*3 |  | 5.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T07-P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99*1,49*4 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.487 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 13.669 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.46475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1814723062
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T05-P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,56*1,5*2 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T06-P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*1,52*2 |  | 5.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.669 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 4.375 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 761303896
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.375 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 991822686
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4.375 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2143723139
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 | t | 0.215 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1857253603
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 1.433 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 719017517
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1683254826
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 13.636 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1542107773
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | OST01 | Propojení elektrického zámku dveří s domovními telefony | soub | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 674250964
| PP |  | Propojení elektrického zámku dveří s domovními telefony | [14 empty] | PP | 1
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21865 |  | 0.2927 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13561 |  | 0.077822 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 46.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.077822 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1928374129
| PP |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KL01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6+4,6*2+12,8 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KL02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+5,25*2+10,5 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 46.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00291 | 0.13561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -596278574
| PP |  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | KL01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6+4,6*2+12,8 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KL02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0+5,25*2+10,5 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -508537763
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00562 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 766621211 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1828224141
| PP |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T02-P5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,99*1,37"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03-P6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,99*1,49"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T05-P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2,56*1,5"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T07-P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,99*1,49"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 766621SP-T02 | T02 - Dřevěné okno tříkřídlové 990x1370mm - masiv- dle specifikace | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1881618795
| PP |  | T02 - Dřevěné okno tříkřídlové 990x1370mm - masiv- dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 766621SP-T03 | T03 - Dřevěné okno dvoukřídlové 990x1490mm - masiv- dle specifikace | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -743493936
| PP |  | T03 - Dřevěné okno dvoukřídlové 990x1490mm - masiv- dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 766621SP-T05 | T05 - Dřevěné křídlo čtyřkřídlové 2560x1500mm - masiv- dle specifikace | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1064324505
| PP |  | T05 - Dřevěné okno čtyřkřídlové 2560x1500mm - masiv- dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
25 | M | 766621SP-T07 | T07 - Dřevěné okno dvoukřídlové 990x1490mm - masiv- dle specifikace | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 349719080
| PP |  | T07 - Dřevěné okno dvoukřídlové 990x1490mm - masiv- dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 766621212 | Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 286005049
| PP |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T04-P7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,16*1,56"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T06-P9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1,97*1,52"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 766621SP-T04 | T04 - Dřevěné křídlo čtyřkřídlové 1160x1560mm - masiv- dle specifikace | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137676632
| PP |  | T04 - Dřevěné okno čtyřkřídlové 1160x1560mm - masiv- dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 766621SP-T06 | T06 - Dřevěné křídlo tříkřídlové 1970x1520mm - masiv- dle specifikace | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -988689295
| PP |  | T06 - Dřevěné okno tříkřídlové 1970x1520mm - masiv- dle specifikace | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -452827437
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011779 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 18.121 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.0019933 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1888287121
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,25*(1,16+2*1,56)*3 |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(0,99+2*1,37)*5 |  | 4.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2,56+2*1,5)*2 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(1,97+2*1,52)*2 |  | 2.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(0,99+2*1,49)*5 |  | 4.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.121 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783827403 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 18.121 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054 | 0.0097853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2081905890
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový | [14 empty] | PP | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06564 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 133.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.026792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1400647459
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(0,99+1,37)*1,0*5 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,49)*1,0*5 |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,16+1,56)*1,0*3 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,56+1,5)*1,0*2 |  | 16.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,97+1,52)*1,0*2 |  | 13.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,99+1,45)*1,0*4*2 |  | 39.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 133.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.038848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1486157653
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.21488 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 787600801 | Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého | m2 | 21.488 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21488 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -425384711
| PP |  | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,35*0,96*2+0,8*0,4)*5 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,35*1,1)*5 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(0,36*0,7+0,35*0,38))*3 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,4*0,77*2+0,4*0,42*2)*2 |  | 3.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,4*0,77+0,4*0,35)*2 |  | 2.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,44*1,1)*4 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.488 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1932765679
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu | soub | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1450429911
| PP |  | Práce na památkovém objektu | [14 empty] | PP | 2

## SO02 - Výměna výkladce
{86d468ca-c755-41f3-8887-6a94dbed21f0}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
Objekt:
SO02 - Výměna výkladce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 8. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00296643
|  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  |  | DIČ: | CZ00296643
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26847779
|  | CONSTRUCTUS s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ26847779
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
Objekt:
SO02 - Výměna výkladce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 8. 2019
Zadavatel: |  |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  | Projektant: | CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zámecké náměstí 46, Frýdek-Místek - výměna oken
Objekt:
SO02 - Výměna výkladce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 8. 2019
Zadavatel: |  |  | Statutární město Frýdek-Místek |  |  | Projektant: | CONSTRUCTUS s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9556 |  | 0.9462 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.9403 |  | 0.83415 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7738 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 10.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.26723 | 2.7738 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 536289457
| PP |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01 - P1, P2, P3, P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2*2,7)*2*0,6 |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16255 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 10.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.0026988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 732235502
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01 - P1, P2, P3, P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2*2,7)*2*0,6 |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 613321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m2 | 10.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 0.15985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 598174335
| PP |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 41.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -655636966
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,0*(6,13+1,83)+3,0*5,98 |  | 41.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 17.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -997508731
| PP |  | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,25*2,7*2*1 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003877 |  | 0.83415 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 96.926 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.003877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 493385710
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,83*6,7+6,7*6,13+7,29*5,98 |  | 96.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.926 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 10.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.5709 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -518332099
| PP |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01 - P1, P2, P3, P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2*2,7)*2*0,6 |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 968062747 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 | m2 | 17.55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.26325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -817330790
| PP |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01 - P1, P2, P3, P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*2,7*2 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0.946 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 574593625
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.946 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -676956043
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.946 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -480205291
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 | t | 0.112 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1723605203
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202 | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 0.263 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576943651
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0.571 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1411969932
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 2.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1409462053
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015332 |  | 0.11205 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00052 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 766642RC1-T01 | T01 - Dřevěné výklady do komerčních prostor 2x3250x2700mm - dub - dle specifikace - jen dřevěné konstrukce, bez zasklení | soub | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -899331126
| PP |  | T01 - Dřevěné výklady do komerčních prostor 2x3250x2700mm - dub - dle specifikace - jen dřevěné konstrukce, bez zasklení | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 766642RC2-T01 | T01 - Dřevěné výklady do komerčních prostor 2x3250x2700mm - dub - dle specifikace - jen skleněné výplně | soub | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1618810777
| PP |  | T01 - Dřevěné výklady do komerčních prostor 2x3250x2700mm - dub - dle specifikace - jen skleněné výplně | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -575014205
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0036888 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 783823133 | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 5.675 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.00062425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 267525747
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,25*(2*3,25+2*3*2,7) |  | 5.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 783827403 | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 5.675 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00054 | 0.0030645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2068237213
| PP |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový | [14 empty] | PP | 2
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011123 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 22.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.00454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1128792302
| PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (3,25*2+2,7*2*3)*1,0 |  | 22.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 22.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.006583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1712200745
| PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.11205 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 787600801 | Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého | m2 | 3.267 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03267 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 660001804
| PP |  | Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*0,3*2+0,6*1,5*2+0,45*1,5 |  | 3.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.267 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 787700802 | Vysklívání výkladců plochy do 3 m2 skla plochého | m2 | 5.67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.07938 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 623114173
| PP |  | Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | T01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,1*2 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -2012236810
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 091404000 | Práce na památkovém objektu | soub | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1996924057
| PP |  | Práce na památkovém objektu | [14 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST