## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {8f1e8747-bdb4-4224-a1e8-cd10ccbb0d58}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | N17-011-R1 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Frýdek Místek | [6 empty] | Datum: |  | 19.01.2017 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Na základě výběrového řízení | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | MARPO s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. | [27 empty] | True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | N17-011-R1
| Stavba: | [6 empty] | DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
| Místo: | [6 empty] | Frýdek Místek |  |  |  |  | Datum: |  | 19.01.2017
| Zadavatel: | [6 empty] | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  |  |  | Projektant: |  | MARPO s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Na základě výběrového řízení
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 5594.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8f1e8747-bdb4-4224-a1e8-cd10ccbb0d58} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {6d6947c6-a444-4955-b9c9-8d68dc235e6c} | {8f1e8747-bdb4-4224-a1e8-cd10ccbb0d58} | 1
/ |  | 1 |  |  |  | DŮM č.p. 752 - ODSTRANĚNÍ STAVBY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 5594.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {734fa57d-6331-4b79-90f0-a113a36cc8fa} | {8f1e8747-bdb4-4224-a1e8-cd10ccbb0d58} | 1

## VON - Vedlejší a ostatní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6d6947c6-a444-4955-b9c9-8d68dc235e6c}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Frýdek Místek |  |  | Datum: | 19.01.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
|  | Na základě výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Frýdek Místek |  |  | Datum: | 19.01.2017
Zadavatel: |  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Na základě výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY | [5 empty] | 0
| VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Frýdek Místek |  |  | Datum: | 19.01.2017
Zadavatel: |  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Na základě výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN11 | VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VRN11-01 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470522769
| P |  | Poznámka k položce: (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby - PLNÉ OPLOCENÍ V=1800 MM, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby) | [15 empty] | P | 2
2 | K | VRN11-011 | Náklady zhotovitele související s pronájmem plného oplocení po dobu 12 měsíců od dokončení demoličních prací (do doby zahájení výstavby nového objektu) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354123659
3 | K | VRN11-02 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 343143560
| VV |  | -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -DOPRAVNÍ OMEZENÍ (vyřízení, finanční vyrovnání) - ulice Pionýrů, Anenská | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mobilní dopravní značení (vyřízení , dodávka/osazení/demontáž) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | VRN11-03 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2118956238
| P |  | Poznámka k položce: (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu) | [15 empty] | P | 2
| D | VRN91 | OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | VRN91-01 | Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1662547428
6 | K | VRN91-02 | Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1588218545
7 | K | VRN91-05 | Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1072716828
8 | K | VRN91-12 | Zajištění splnění podmínek vyplývajících z plánu BOZP, vydaných rozhodnutí a zadávací dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2107200390
9 | K | VRN91-13 | Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1894723645
10 | K | VRN91-41 | Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -329541627
11 | K | VRN91-51 | Náklady na projekční práce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 750724788
| VV |  | -vypracování technologických postupů veškerých demoličních prací - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -vypracování příslušných statických výpočtů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | VRN91-61 | Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace průběhu realizace demolice objektu . Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -460904443
13 | K | VRN91-81 | Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1130683979

## 1 - BD č.p. 752 - ODSTRAN...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {734fa57d-6331-4b79-90f0-a113a36cc8fa}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
Objekt:
1 - DŮM č.p. 752 - ODSTRANĚNÍ STAVBY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Frýdek Místek |  |  | Datum: | 19.01.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
|  | Na základě výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MARPO s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
Objekt:
1 - DŮM č.p. 752 - ODSTRANĚNÍ STAVBY
Místo: |  |  | Frýdek Místek |  |  | Datum: | 19.01.2017
Zadavatel: |  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Na základě výběrového řízení
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 19 - Zemní práce - asanační zásyhy | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
DŮM Č.P. 752, PIONÝRŮ - STAVEBNÍ ÚPRAVY , FRÝDEK MÍSTEK
Objekt:
1 - DŮM č.p. 752 - ODSTRANĚNÍ STAVBY
Místo: |  |  | Frýdek Místek |  |  | Datum: | 19.01.2017
Zadavatel: |  |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK |  |  | Projektant: | MARPO s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Na základě výběrového řízení
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 5594.3842 |  | 4.682 |  | 2304.0999 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5258.2468 |  | 4.682 |  | 2294.0102 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 171.105 |  | 0 |  | 98.024 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 218.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.102 | 22.287 | 0 | 0 | 0.235 | 51.3475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1403690582
| VV |  | "viz zpevněné plochy" 148,5+70,0 |  | 218.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107176 | Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.31 | 46.035 | 0 | 0 | 0.229 | 34.0065 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 630032740
| VV |  | "zpevněné plochy" 9*16,5 |  | 148.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107182 | Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.108 | 7.56 | 0 | 0 | 0.181 | 12.67 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 738270944
| VV |  | "chodník" 28,0*2,5 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.09 | 13.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1218819800
5 | K | 181301106 | Rozprostření zeminy ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.508 | 75.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -302160845
| VV |  | "viz bourané zpevněné plochy - betonové" 9*16,5 |  | 148.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 015111R01 | dodávka zeminy - terénní úpravy | m3 | 65.34 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 988911250
| VV |  | 148,5*0,44 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.107 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1226204185
| D | 19 | Zemní práce - asanační zásyhy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 111201101R00 | Odstranění nevhodných dřevin výš.nad 1m s kořeny | m2 | 80 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 285669403
9 | K | 111201401R00 | Spálení odstraněných křovin a stromů do 10cm kmene (spálení na předem určené skládce) | m2 | 80 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2118094108
10 | K | 112103121R00 | Pokácení stromu ve ztíž. Podm. do 20cm pr.km. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1643877635
11 | K | 112103126R00 | Pokácení stromu ve ztíž.podm.do 70cm pr.km. (kácení stromolezeckou technikou, postupné) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 135591941
12 | K | 112103127R00 | Pokácení stromu ve ztíž.podm.do 80cm pr.km. kácení stromolezeckou technikou, postupné) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -693901866
13 | K | 112201111R00 | Odstranění pařezu do 20cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 954573997
14 | K | 111203111R00 | Odstranění pařezu odfrézováním (do hloubky 50cm s kořenovými náběhy včetně odvozu) | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -632221962
15 | K | 162301501R00 | Vodorovné přemístění křovin do 5000m | m2 | 80 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2131015515
16 | K | 162301401R00 | Vodorovné přemístění list.větví pr.km.do 30cm, do 5000m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -660831645
17 | K | 162301403R00 | Vodorovné přemístění list.větví pr.km.do 70cm, do 5000m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364059246
18 | K | 162301411R00 | Vodorovné přemístění km. list.pr.km.do 30cm, do 5000m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1064064601
19 | K | 162301413R00 | Vodorovné přemístění list.km, pr.km.do 70cm, do 5000m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -575817184
20 | K | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezu pr.km.do 30cm, do 5000m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -166223066
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.5562 |  | 2.176 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.159 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 4.794 | 5.5562 | 1.8775 | 2.176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -360167096
| VV |  | "1.PP" ((1,15*0,5*10)+(1,25*0,5*1)+(0,9*0,5*3))*0,15 |  | 1.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.159 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.589 |  | 1.4097 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.353 | 4.589 | 0.00459 | 0.05967 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4006464
| VV |  | "zakrytí schodiště" 13,0 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 593411150 | deska stropní plná PZD 20-150 149x34x7 cm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0.09 | 1.35 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57902197
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.6092 |  | 1.0963 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 631311113 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 3.213 | 1.5422 | 2.2563 | 1.083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1111511504
| VV |  | "ochranná vrstva - PZD" 4*1,5*0,08 |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 985675111 | Bednění mazanin betonových - zřízení | m2 | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.65 | 0.715 | 0.01208 | 0.013288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1265101177
| VV |  | (4+1,5)*2*0,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 985675119 | Bednění mazanin betonových - odstranění | m2 | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.32 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -415232917
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1458.8599 |  | 0 |  | 2195.9761 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 13.301 | 199.515 | 0 | 0 | 2.4 | 36 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -175018376
| VV |  | "opěrné stěny - předpoklad" 15,0 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 2.713 | 0.16007 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1062 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 903412843
| VV |  | "příprava pro osazení PZD" 1,3*0,3*0,15 |  | 0.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.059 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 9.617 | 4.8085 | 0 | 0 | 2.2 | 1.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -619301477
| P |  | Poznámka k položce: Příprava pro osazení PZD. | [15 empty] | P | 2
30 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 19.5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 8.5 | 165.75 | 0 | 0 | 2.4 | 46.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1151589473
| VV |  | "opěrné stěny - předpoklad" 19,5 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 968062R00 | Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení | m2 | 7.725 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.612 | 4.7277 | 0 | 0 | 0.062 | 0.47895 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1615396334
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) -vybourání rámu (v případě otevíravých výplní) -------------------------------------------------------- -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení do tl. výplně 150 mm -------------------------------------------------------- -demontáže a odstranění příslušenství a doplňků (parapety, ocel. mříže, ostatní doplňky) --------------------------------------------------------- -veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" (1,15*0,5*10)+(1,25*0,5*1)+(0,9*0,5*3) |  | 7.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.725 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 981013314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací | m3 | 4692.202 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.231 | 1083.8987 | 0 | 0 | 0.45 | 2111.4909 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -630443
| P |  | Poznámka k položce: Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % ---------------------------------------------------------------------------------------- . Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((20,85+20,575)/2)*15,4*14,5 |  | 4625.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*3,345)*11,8 |  | 67.101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4692.202 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3585.2676 |  | 0 |  | 0.0102 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 460.576 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1833895878
34 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1385966051
35 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) | t | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2015 02 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2000849348
36 | K | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t | 14.917 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1309565670
| VV |  | "povlakové krytiny" 2,247 |  | 2.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "živice" 12,67 |  | 12.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.917 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1828.082 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1874130721
38 | K | 988000R00 | Demontáž konstrukcí s výskytem azbestu vč. přesunů a likvidace odpadů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366746870
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace : -------------------------------------------------------- -kruhové potrubí odvětrání kanalizace DN 150 mm (1kus) -čtvercové potrubí větrání koupelen , průřez 130/130 mm (2kus) --------------------------------------------------------- -kompletní demontážní práce - VČ. BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ -veškeré přesuny a dopravy - VČ. BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ -likvidace nebezpečných odpadů dle zákona --------------------------------------------------------- Demontáže konstrukcí budou probíhat v kontroloném pásmu . Před zahájením demontáže zhotovitel zpracuje technologický postup demontáže a zpracuje hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 432/2003 Sb., a toto předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému místu činnosti. KOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství 1kus=kompletní provedení dle specifikace" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997211111 | Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 2304.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.749 | 1725.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1318124911
40 | K | 997211119 | Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti | t | 8755.58 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.03 | 262.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1599295074
| VV |  | 2304,1*3,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8755.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 2304.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.246 | 566.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1099840689
42 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 23041 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.017 | 391.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1209893621
| VV |  | 2304,1*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2304.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.277 | 638.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1766503919
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.2598 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 998231R11 | Přesun hmot pro úpravu území | t | 4.682 |  | 0 |  |  |  | snížená | 6.463 | 30.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -641913667
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 186.1374 |  | 0 |  | 10.0896 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.6025 |  | 0 |  | 2.2471 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 712400831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé | m2 | 374.522 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.047 | 17.6025 | 0 | 0 | 0.006 | 2.2471 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1070055076
| VV |  | (8,805+8,78)*20,85 |  | 366.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75*2,1) |  | 7.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.522 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.707 |  | 0 |  | 5.6178 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 374.522 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.09 | 33.707 | 0 | 0 | 0.015 | 5.6178 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1147295787
| VV |  | (8,805+8,78)*20,85 |  | 366.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75*2,1) |  | 7.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.522 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 134.8279 |  | 0 |  | 2.2247 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 374.522 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 0.36 | 134.8279 | 0 | 0 | 0.00594 | 2.2247 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1598431848
| VV |  | (8,805+8,78)*20,85 |  | 366.647 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75*2,1) |  | 7.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.522 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | snížená | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 30404835
| VV |  | "vyklizení objektu - mobiliář, vnitřní vybavení, demontovatelné prvky techniky prostředí staveb" 50,0 |  | 50 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní nezměřitelné práce" 100,0 |  | 100 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | OST-01 | Odpojení objektu od rozvodu sítě NN - NENACEŇOVAT | kus | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -2098858477
| P |  | Poznámka k položce: ODPOJENÍ BUDE PROVEDENO V RÁMCI PŘELOŽKY NN , KTEROU PROVEDE ČEZ DISTRIBUCE. | [15 empty] | P | 1
| VV | [17 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | OST-01.1 | Odpojení objektu od kabelových sítí UPC - dle specifikace TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1782573382
| P |  | Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH: ----------------------------------- Datová přípojka UPC: Přípojka společnosti UPC bude od spojky odpojena během překládky vedení UPC před samotnou demolicí objektu. Samotnou přípojku lze během demolice bez náhrady zrušit. ----------------------------------- Součástí těchto prací bude rovněž odhlášení stávajících odběrných míst. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množstvíí 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | OST-01.2 | Odpojení objektu od telefonních kabelových sítí - dle specifikace TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -891136577
| P |  | Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH: ----------------------------------- Datová přípojka CETIN: Při překládce vedení CETIN bude přípojkový kabel ve spojce oddělen a spojka bude v rámci stranové přeložky přemístěna na nové místo. Stávající přípojkový kabel je možné v rámci demolice bez náhrady zrušit. ----------------------------------- Součástí těchto prací bude rovněž odhlášení stávajících odběrných míst. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množstvíí 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | OST-01.3 | Odpojení objektu od kabelového převěsu ze sousedního BD - dle specifikace TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1031217684
| P |  | Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH: ----------------------------------- Vzdušné vedení: Prováděcí firma si zajistí přístup na střechu bytového domu č.p. 689 a kabeláž vedoucí k bouranému objektu odborně odpojí. Poté bude uvolněný kabel spouštěn pomocí lana až na terén. ----------------------------------- Součástí těchto prací bude rovněž odhlášení stávajících odběrných míst. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množstvíí 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | OST-01.4 | Odpojení objektu od veřejného vodovodu - dle specifikace TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1276863735
| P |  | Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH: ----------------------------------- Demolice stávající vodovodní přípojky: Demolovaný objekt je napojen vodovodní přípojkou PE DN32-5/4“ z veřejného vodovodu DN250 GG. Veřejný vodovod je ve správě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. V rámci demolice objektu bude provedeno zástupci dodavatele vody odpojení vodovodní přípojky v místě napojení na vodovodní řád. Zaslepení se provede za stávajícím domovním zemním uzávěrem vody. Předpokládaný budoucí objekt bude napojen na vodovod v původním místě, v rámci novostavby je řešeno zesílení profilu vodovodní přípojky. Pro novou zástavbu je maximální potřeba vody dle ČSN 75 5455- 2,1 l/s a je navrženo zesílení profilu na PE D63. Místo odpojení na hlavním řádu bude odkopáno ručním výkopem. Zaslepení odbočky bude provedeno zaměstnanci SmVaKu. ------------------------------------ Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor (odpovědný pracovník - dle vyhlášky č. 324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Zemní práce provádět ve smyslu ČSN 73 0005. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množstvíí 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | OST-01.5 | Odpojení objektu od kanalizace - dle specifikace v TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -808957310
| P |  | Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH: ----------------------------------- Demolice stávající kanalizační přípojky: Demolovaný objekt je napojen kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace DN400 BE, která vede podél ulice Anenská. Veřejná kanalizace je ve správě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Poloha stávající kanalizační přípojky není známa, dokumentace stávajícího stavu není k dispozici. Protože není trasa kanalizační přípojky známá, je nutno před zahájením prací trasu kanalizační přípojky vytyčit a upřesnit místo napojení na kanalizaci. Vytyčení je nutno provést zástupci společnosti SmVaK Ostrava, středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek. Stávající místo napojení na kanalizaci bude odkopáno a přípojka bude zaslepena na hlavním řádu. Výkop v místě odpojení bude prováděn ručně. Vlastní kanalizační přípojka bude zafoukána cementopopílkovou směsí, stávající kanalizační šachtice ve dvorní části objektu bude demontována a odvezena k likvidaci. ------------------------------------ Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor (odpovědný pracovník - dle vyhlášky č. 324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Zemní práce provádět ve smyslu ČSN 73 0005. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množstvíí 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí" 1,0 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST