Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE AKCE

- všeobecné technické zajištění

- - 	nacenění kompletního technického zajištění akce viz požadavky specifikované v bodě 1-3

- - 	pódium min.: 7 (šířka) x 5 (hloubka) x 1.20 (výška) m

- - 	pódium musí být zastřešené, stabilní, rovné, suché a čisté

- - 	zastřešení 8 x 6 vč. bočnic ve výšce min. 4 m (v žádném případě lešení s podlážkami), nepromokavé boky 	dobře připevnit

- - 	vlastní elektrická kabeláž a krytky

- - 	stavba pódia je možná den předem po domluvě dne 28. 3 2018. 8.00-20.00

- -  zajištění hlídání pódia 28. - 31. 3. 2018

- - 	bourání pódia proběhne po ukončení akce

- - 	ukotvení stage i střechy odpovídající bezpečnostním normám

- - 	ozvučení odpovídající charakteru a specifickému místu konání akce po celou dobu jejího trvání, podrobnosti v 	bodě 2

- - 	důstojné a vhodné osvětlení produkce odpovídající požadavkům účinkujících a charakteru akce

- - 	personální zabezpečení po celou dobu trvání akce

- - 	zavěšení banneru akce na stage o rozměru 4 x 1,75 m

- - 	zajištění reprodukované hudby v době, kdy nebude program na pódiu

- - 	agregát pro stage a backstage (příprava jídla, káva, čepování piva pro účinkujíí) odpovídajícího výkonu

- - 	vlastní elektrická kabeláž a krytky

- - 	barely s vodou pro ukotvení lan v případě, že ukotvení nebude možné do země

- - 	technické požadavky Dodavatele

- - 	osobní návštěva areálu místa konání akce po dohodě s Pořadatelem

- - 	kontaktovat zástupce účinkujících a konzultovat jejich požadavky dle jednotlivých stage planů a Input listů

- - 	detaily k požadavkům po telefonické domluvě či osobní konzultaci

- Požadavky účinkujících

- Čtvrtek 29. 3. 2018, akce 15.00 - 18.00

- (zvukové zkoušky 14.30-15.00, 15.45-16.00 a 16.45-17.00)

15.00 – Divadlo Ententýky: požadavky: standardní PA , 2x hlavové mikrofony, 2x mic port

16.00 – MFS Ševčík: požadavky: 8 x mic pro nástroje (cimbál, kontrabas, housle, viola, zpěv), odoslechy

17.00 – Fleret: požadavky viz. Příloha č. 4 – Fleret stageplan

- Pátek 30. 3. 2018, 10.00 – 12.15, 14.00 - 18.00

- (zvukové zkoušky 9.45-10.00, 10.45-11.00, 13.45- 14.00, 14.45-15.00, 15.45-16.00 a 16.45-17.00)

- 10.00 – Divadélko Křesadlo: požadavky: standardní PA , 2x hlavové mikrofony, 2x mic port

- 11.00 – Hrozen: požadavky viz Příloha č. 5 Hrozen stageplan

- 12.00 – Hrozen – Pašie: požadavky upřesníme před akcí

- 12.15 – 13.30 pauza: reprodukovaná hudba

- 14.00 – Calata: požadavky viz Příloha č. 6 Calata stageplan

- 15.00 – CM Slifka: požadavky - 4 x stojanový mikrofón, nazvučení cimbálu

- 16.00 – CM Friš: požadavky viz. Příloha č. 7 cm Friš stagelan

- 17.00 – DFS Ostravička -8 stojanových mikrofonů, 1x linka varhany, představení se uskuteční na pódiu i pod pódiem, odposlech

- Sobota 31. 3. 2018, 10.00 – 12.00, 14.00 - 18.00

- (zvukové zkoušky 9.45-10.00, 10.45-11.00, 13.45- 14.00, 14.45-15.00, 15.45-16.00 a 16.45-17.00)

- 10.00 – Velikonoční hrátky / Divadélko Kejkle Brno - požadavky: standardní PA , 2x hlavové mikrofony, 2x mic port

- 11.00 – HTK band: požadavky: 4 x mic pro nástroje (upřesíme později), odoslechy

- 12.00 – 13.30 pauza: reprodukovaná hudba

- 14.00 – Kaspar Melichar: 1x zpěvový mikrofon, 1x linka na kytaru, 4x linka z kláves. Potřeba je: 6x 6.3mm JACK + DI boxy, mixpult, odposlechy

- - 1 židli na pódiu

- 15.00 – CM Kotci: požadavky: 8 x mic pro nástroje (cimbál, kontrabas, housle, viola, zpěv), odoslechy

- 16.00 – F-M Band: požadavky: 2x1 praktikabl pod bicí, 3x overhead pro bicí, 9x mic (4xzpěv, trombon, trumpeta, kytara), 3x linka 2x kytara, 1x basa

- 17.00 – BraAgas: požadavky viz Příloha č. 8 BraAgas stageplan