Příloha č.6

POSTUP TVORBY ADAPTAČNÍ STRATEGIE

Zadavatel požaduje od zpracovatele adaptační strategie vysoké profesní znalosti a zkušenosti, proto účastník předloží do své nabídky:

POSTUP TVORBY ADAPTAČNÍ STRATEGIE v rozsahu maximálně čtyř stran A4, ve které uvede postup zpracovatele v těchto dílčích krocích:

1. Způsob zpracování analytické části – účastník ve své nabídce navrhne:

- jaká odborná data a vstupní materiály hodlá pro zpracování analytické části použít;

- jaký postup a jaká kritéria budou použita pro analýzu hrozeb a zranitelnosti území;

- jak stanoví optimální kapacity modré a zelené infrastruktury pro vymezené území, kterých by mělo být dosaženo vzhledem k očekávaným dopadům klimatických změn

- jakým způsobem prováže analýzu vymezeného území AS s územím navazujícím.

- jaké průzkumy a ankety bude realizovat, jaké cílové skupiny navrhuje v rámci analytické části oslovit a jakým způsobem, zároveň přiloží vzor dotazníku / dotazníků pro ankety;

2. Způsob zpracování návrhové části – účastník ve své nabídce navrhne a popíše:

- jak na základě získaných dat bude postupovat při stanovení potřeb území, návrhu priorit, cílů a jednotlivých opatření

- způsob vymezení území pro jednotlivá navrhovaná opatření nezbytná pro adaptaci statutárního města Frýdku-Místku (místa, která mají významný vliv na klimatické podmínky ve Frýdku-Místku), včetně způsobu zapojení místních aktérů do zpracování návrhové části.

- možnou strukturu výstupů návrhové části, včetně zdůvodnění tohoto členění

- kolik procent finančního plnění zakázky je připraven použít na terénní sondy/odběr vzorků pro hydrogeologické posouzení za účelem místního šetření pro návrhy opatření

3. Způsob zpracování akčního plánu a jeho hodnocení

Účastník ve své nabídce předloží návrh postupu zpracování akčního plánu, návrh jeho struktury a jednotlivých částí a úrovní, vč. příslušného zdůvodnění postupu, indikátorů a časového plánu, podle něhož budou jednotlivá opatření rozložena v letech.

Účastník popíše základní principy monitoringu realizace adaptační strategie a způsob vyhodnocování dat a navrhne systém realizace případných opatření.

Součástí návrhu bude popis zapojení místních aktérů do jeho zpracování.

4. Způsob zpracování implementace

Účastník ve své nabídce představí a navrhne

- vizi postupné implementace AS do života města z pohledu naplňování budoucích navržených opatření

- postup procesu implementace AS z hlediska časového ve vazbě na probíhající klimatické změny

- způsob a postup budoucího vyhodnocování realizovaných opatření a uvede podle jakých kritérií a měřítek by hodnotil jejich úspěšnost

- indikátory naplňování AS

- postup začlenění AS do řízení statutárního města Frýdku-Místku a jeho strategických dokumentů

Součástí návrhu bude popis zapojení místních aktérů do jeho zpracování.

5. Návrh prezentace adaptační strategie – Účastník popíše vhodný způsob a metody prezentace, propagace a osvěty výstupů adaptační strategie mezi laickou i odbornou veřejností, včetně posílení významu realizace navržených opatření, a to z důvodu jejího zapojení na tvorbě AS.