DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0544/2022/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxx

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxx, technik odboru SOM

tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxx

- dále jen objednatel

a

PAPAYA stavební s.r.o..

se sídlem Teslova 1129/2b, 702 Ostrava - Přívoz

zastoupená Petrem Žákem, jednatelem

IČ: 08502714

DIČ: CZ08502714

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxx

ID datové schránky: vyck6bw

Tel. xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku -  část 2“ následujícího znění a obsahu.

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.8.2022 na dodávky pod názvem „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku - část 2“.

  - Původní článek 5. Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

- Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o dodatečné práce (dále jen vícepráce). Kdy je nutno realizovat celý rozsah dodávek dle změnového listu č. 1., na základě kterého se zvyšuje cena díla o 252.604,66 bez DPH, 290.495,35 vč. DPH.

- Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

| Cena sjednaná v SOD BJ č. 34 a č. 50, čp. 882 | 900.000,- bez DPH tj. 1.035.000,- Kč vč. DPH |
| --- | --- |
| Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 | –31.600,- Kč bez DPH tj. – 36.340,- Kč vč. DPH |
| Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 | 284.204,66 č bez DPH tj. 326.835,35 Kč vč. DPH |
| Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 | 1.152.604,66 bez DPH tj. 1.325.495,35 vč. DPH |

  - Původní článek 3. Doba a místo a plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě ZL č. 1 se na základě dodatečných prací a dodávek vyvolaných úpravami dle požadavků  realizační firmy prodlužuje termín dokončení o 20 dnů.

Na základě těchto skutečností se v odst. 1 písm. článku 3 SOD upravuje termín dokončení tak, že zhotovitel je povinen provést dílo do 60  týdnů od předání a převzetí staveniště,  tj. do 24.11.2022.

Přípustnost změny

Strany konstatují, že změna termínu dokončení o dobu dodacích lhůt zaměňovaných dodávek nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy, nýbrž vychází ze smluvního ujednání, a to:

a)	článku 3 odst. 5.1 SOD, podle kterého „Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací nebo dodávek, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a dodávek, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.“

- Závěrečná ujednání

  - Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 2. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 08.11.2022.

  - Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:      Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

## Za objednatele:			Za zhotovitele:

## Ve Frýdku-Místku, dne …………………			Ve Frýdku-Místku, dne …………………

## __________________________			_________________________________

## Petr Korč			Petr Žák

Primátor								jednatel